## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 传统节日文化传承推广工作网络传播项目工作经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 杨洁 |  |  | 联系电话 | 55520019
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 58.2752 | 58.2752 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 58.2752 | 58.2752 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1：利用多个平台、多种形式对传统节日文化进行宣传报道，构建立体化传播矩阵（专题、互动） 2：调动北京属地网站参与传统节日文化传承、利用、推广的积极性和主动性（征集） |  |  |  |  | 通过举办线下活动2场次，线上活动30场次以及利用微博、抖音、快手、网易等网站参与、多种形式对传统节日文化进行宣传报道，构建立体化传播矩阵（专题、互动），网站对传统节日文化的宣传积极性得到提升，互联网上传统节日氛围及影响力得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线下活动数量 | ≥2个 |  | 2个 | 7 | 7
|  |  | 线上活动数量 | ≥20场次 |  | 30场次 | 4 | 3 | 因为年初计划参与网站数量偏低，实际网站参与32家，导致线上活动同步增加，下一步将结合往年执行情况，合理设定线上活动数量指标值。
|  |  | 参与网站数量 | ≥20个 |  | 32个 | 4 | 3 | 因为年初计划参与网站数量偏低，下一步将结合往年执行情况，合理设定参与网站数量指标值。
|  | 质量指标 | 具有社会影响力的大型网站参与量 | ≥3个 |  | 4个 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目实施 | ≤11月 |  | 10月 | 8 | 8
|  |  | 完成项目总结 | ≤12月 |  | 10月 | 8 | 8
|  |  | 截止6月30日资金支付 | ≥60% |  | 70% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤58.2752万元 |  | 58.2752万元 | 10 | 10 | 年中预算调整为58.2752万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网站对传统节日文化的宣传积极性得到提升；互联网上传统节日氛围及影响力得到提升 | 优良中差 |  | 达成年度指标 | 30 | 24 | 网站对传统节日文化的宣传积极性、互联网上传统节日氛围及影响力均有进步的空间。
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。