## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 网络安全宣传周活动经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 杨虎 |  |  | 联系电话 | 55520020
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 298 | 293.765 | 293.765 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 298 | 293.765 | 293.765 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和总体国家安全观，按照中央总体安排，顺利开展北京市网络安全宣传周活动，提升社会大众的网络安全意识和安全防护技能。 |  |  |  |  | 本次活动通过播放宣传视频受众群180万人，展开网络安全巡展17次，发放张贴宣传材料12万份，提升了社会大众的网络安全意识和安全防护技能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传视频受众 | ≥100万人 |  | 180万人 | 8 | 7 | 年初绩效指标偏低，下一步将提高绩效指标设置的合理性。
|  |  | 网络安全巡展 | ≥2次 |  | 17次 | 4 | 2 | 年初绩效指标偏低，下一步将提高绩效指标设置的合理性。
|  |  | 发放张贴宣传材料 | ≥1万份 |  | 12万份 | 3 | 2 | 年初绩效指标偏低，下一步将提高绩效指标设置的合理性。
|  | 质量指标 | 宣传材料质量海报尺寸要正席对开以上，海报印刷不得低于570*840mm、背胶喷绘。宣传册生产外封面300g铜版纸覆膜，内置157g铜版纸。传单页不得低于176*250mm，157g 铜版纸四色双面印刷；宣传视频：宣传片视频不少于5分钟，剪辑版不少于2分钟，HD高清，MP4格式16：9画幅，H26； | 符合要求 |  | 符合要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤10月 |  | 9月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤293.765万元 |  | 293.765万元 | 10 | 10 | 年中预算调整为293.765万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过活动、宣传等内容了解市民网络安全防护情况，形成成果为领导提供参考，后续中将更加有效的增强网络安全意识、防护水平 | 优良中差 |  | 达成年度指标 | 30 | 24 | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度调查满意度 | ≥80% |  | 85.19% | 10 | 9 | 满意度样本量偏低，下一步将提高满意度调查样本量。
总分 | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。