## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 杨虎 |  |  | 联系电话 | 55520020
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 467.4 | 467.3688 | 467.3688 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 467.4 | 467.3688 | 467.3688 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据要求，核查我市各党政机关、企事业单位网络安全责任制工作落实情况，重点围绕制度建设、安全管控、技术防护等方面开展检查，以查“促建、促管、促改、促防”，推动健全我市网络安全责任体系和管理体系，切实提高我市网络安全保障能力和水平，确保全市重要业务系统及网络的安全稳定运行。 |  |  |  |  | 本次远程检查覆盖北京市218家单位，现场检查覆盖了北京市20家单位，现场和远程共计1363套业务系统，发现高风险漏洞285个，生成报告1023份。北京市重要网站/系统安全管理及防护水平得到稳步提升，具备了较强的安全防护能力,确保全市重要业务系统及网络的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 现场检测单位数量 | ≥20个 |  | 20个 | 10 | 10
|  |  | 远程技术检测系统数量 | ≥1200个 |  | 1320个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 整改完成率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 检测覆盖率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 漏洞修复率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 上半年完成招投标、合同签订、指导自查工作；11月前完成技术检测及责任制检查工作，形成工作报告； | 完成 |  | 5月底前完成合同签订、指导完成自查工作；11月前完成技术检测及责任制检查工作，形成工作报告； | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤467.3688万元 |  | 467.3688万元 | 10 | 10 | 年中预算调整为467.3688万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市网络安全防护水平，有效降低我市重要业务系统高危漏洞数量 | 优良中差 |  | 达成年度指标 | 30 | 25 | 在降低我市重要业务系统漏洞、提高我市的网络安全意识方面，仍有进步的空间。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。