## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 数据安全治理与发展论坛项目经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 杨虎 |  |  | 联系电话 | 55520020
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 99.6 | 94.4957 | 94.4957 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 99.6 | 94.4957 | 94.4957 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办数据安全治理与发展论坛，提升参会单位和社会企事业单位数据安全防护意识和能力，提高各单位开展数据处理活动合规水平，推动首都数据治理现代化，支撑数字经济安全发展。 |  |  |  |  | 通过举办数据安全治理与发展论坛，邀请了9人嘉宾发言讲解，进行了国内外各类宣传报道30余次。提升了参会单位和社会企事业单位数据安全防护意识和能力，提高了各单位开展数据处理活动合规水平，推动了首都数据治理现代化，支撑了数字经济安全发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请发言嘉宾数量 | ≥5人 |  | 9人 | 10 | 9 | 年初绩效指标偏低，下一步将提高绩效指标设置的合理性。
|  |  | 国内外各类宣传报道次数 | ≥10次 |  | 30余次 | 10 | 8 | 年初绩效指标偏低，下一步将提高绩效指标设置的合理性。
|  | 质量指标 | 在国际嘉宾、参会人员规模、对外传播覆盖人数等指标方面符合中关村论坛总体要求，各项要求完成率 | ≥80% |  | 达成年度指标 | 15 | 14 | 对外传播覆盖人数相关资料薄弱，还需要进一步完善项目资料
|  | 时效指标 | 项目完成时间（按照论坛总体安排） | ≤11月 |  | 5月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤99.6万元 |  | 94.4957万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供国内外数据安全防护新技术和新思路，向社会、企事业单位宣讲数据安全合规路径和办法，普遍提升数据安全防护能力，支撑数字经济发展 | 优良中差 |  | 达成年度指标 | 30 | 25 | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。