## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 数字素养与技能提升活动经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 史宜会 |  |  | 联系电话 | 55520021
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 141.43 | 136.417 | 136.417 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 141.43 | 136.417 | 136.417 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照中央总体安排，做好北京市全民数字素养与技能提升活动，采用政府引导与社会参与相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中开展与持续推动相结合等方式，主要面向老年人、青少年、残疾人、农民等重点群体，开展“数字教育培训资源开放共享行动”“数字教育进校园”“数字技能进社区”“数字技术进农村”等系列活动，提升市民数字素养与技能。 |  |  |  |  | 为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照中央总体安排，做好北京市全民数字素养与技能提升活动，采用政府引导与社会参与相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中开展与持续推动相结合等方式，主要面向老年人、青少年、残疾人、农民等重点群体，开展“数字教育培训资源开放共享行动”“数字教育进校园”“数字技能进社区”“数字技术进农村”等系列活动，提升了市民数字素养与技能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放张贴宣传材料 | ≥1万份 |  | 1.5万份 | 1 | 1
|  |  | 线下活动类型 | ≥10类 |  | 12类 | 2 | 2
|  |  | 线上课程数量 | ≥300节 |  | 663节 | 4 | 4
|  |  | 参与媒体数量 | ≥5家 |  | 5家 | 4 | 4
|  |  | 参与网站数量 | ≥5家 |  | 8家 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 活动相关宣传报道 | ≥5篇 |  | 10篇 | 3 | 3
|  |  | 活动覆盖人群 | ≥200万 |  | 200万 | 4 | 4
|  |  | 线上点击量 | ≥5000万人次 |  | 5000万人次 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年1月前完成初步方案制定 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年5月底前完成方案完善及启动工作 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年10月底前完成项目实施 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2023年12月底前完成总结 | 100% |  | 100% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 | ≤136.417万元 |  | 136.417万元 | 10 | 10 | 年中预算调整为136.417万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展相关系列活动，提升我市市民的数字素养与技 | 优良中差 |  | 达成年度指标 | 15 | 12 | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料。
|  | 可持续影响指标 | 通过保留活动专题，长期向公众免费开放，为持续推进市民数字素养与技能提升搭建良好平台 | 优良中差 |  | 达成年度指标 | 15 | 12 | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 6 | 满意度调查问卷题目设置需要进一步提升针对性，问卷结果不清晰，无法统计满意值。
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。