## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应急指挥中心升级改造（副中心）经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 尹珩 |  |  | 联系电话 | 55520022
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 243.5 | 950.1095 | 681.7717 | 10 | 71.76% | 7.1757
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 243.5 | 950.1095 | 681.7717 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中央网信办《网络安全和应急指挥中心建设技术标准》结合我办职能，对我办应急指挥中心进行升级改造，完善大屏显示系统、升级视频会议系统、优化指挥通讯业务流程，满足中央、市、区三级网络应急指挥工作需要。 |  |  |  |  | 根据中央网信办《网络安全和应急指挥中心建设技术标准》结合我办职能，对我办应急指挥中心进行升级改造，目前项目尚在执行中，计划于2024年4月底完成项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指挥大厅 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 显示系统 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 配套会议室及会议系统 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 产品合格率 | ≥99% |  | 项目尚在执行中，质量指标待完成。 | 7 | 6 | 偏差原因分析：项目为跨年实施项目，项目尚在执行中，暂未组织验收。 改进措施：根据项目实施计划，预计2024年4月前完成验收工作。
|  |  | 验收合格率 | 100% |  | 项目尚在执行中，质量指标待完成。 | 8 | 7 | 偏差原因分析：项目为跨年实施项目，项目尚在执行中，暂未组织验收。 改进措施：根据项目实施计划，预计2024年4月前完成验收工作。
|  | 时效指标 | 项目推进及时率 | 100% |  | 项目尚在执行中，时效指标待完成。 | 20 | 19 | 偏差原因分析：项目为跨年实施项目，项目尚在执行中，暂未组织验收。 改进措施：根据项目实施计划，预计2024年4月前完成验收工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤950.1095万元 |  | 681.77165万元 | 10 | 8 | 项目为跨年实施项目，项目尚在执行中，暂未组织验收。 根据项目实施计划，预计2024年4月前完成验收工作并支付尾款。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进我办网络安全和信息化建设 | 优良中差 |  | 项目尚在执行中，效益待发挥。 | 30 | 23 | 偏差原因分析：项目为跨年实施项目，项目尚在执行中，效益待发挥。 改进措施：待项目完成后，加强相关绩效支撑材料收集、整理工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 85.1757
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。