## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 网络社会监督工作经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 王泱泱 |  |  | 联系电话 | 55520031
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 29 | 25.9 | 25.603 | 10 | 98.85% | 9.8853
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29 | 25.9 | 25.603 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：为动员社会监督力量参与网络综合治理体系建设，2023年吸纳至少100名热心公益的人士加入网络监督举报志愿者队伍，持续扩大志愿者队伍规模，引导社会公众积极参与互联网违法和不良信息监督举报工作。 目标2：提升社会公众举报积极性，对于举报具有重要价值线索，积极配合举报中心开展专项工作，辅助管理部门进行决策，促成规章制度出台等社会公众进行奖励，提升公众网络素养和水平。 目标3：有效净化网络环境，提升有效举报数量及质量。 |  |  |  |  | 2023年充分动员社会监督力量参与网络综合治理，进一步健全市区两级网络监督举报志愿者队伍，全年累计发展170余名名热心公益的人士加入网络监督举报志愿者队伍，志愿者队伍规模进一步扩大；根据网络形势发展特点，组织社会公众全年累计开展生活服务类、暑期等12次网络举报专项行动，全年94人次获得奖励；有效净化网络环境，累计提交有效举报7829条，较2022年均有一定提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每月网费补助数量 | ≥100人次 |  | 67人次 | 7 | 4.69 | 原因分析：网络志愿者举报的有效率有待进一步提升；志愿者队伍中尾部志愿者参与举报的稳定性受节假日影响较大。 改进措施：进一步增加对志愿者的引导和培训，进一步加强网络举报宣传力度，发放网络宣传品。
|  |  | 社会公众全年奖励数量 | ≥120人次 |  | 94人次 | 8 | 6.27 | 原因分析：受网络环境日趋改善趋势影响，显性的互联网违法和不良信息数量降低，社会公众发掘举报信息难度增大。 改进措施：进一步增强面向社会公众的网络举报宣传，发布案例讲解，提高举报社会认知度。
|  | 质量指标 | 提交有效举报线索的志愿者比率 | ≥50% |  | 74% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 网费补助每月开展一次、社会公众奖励每六个月开展一次 | 完成 |  | 网费补助每月开展一次、社会公众奖励每六个月开展一次 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤29万元 |  | 25.603万元 | 10 | 9.5 | 网费补助和社会公众全年奖励结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩充网络监督举报志愿者队伍，增强举报积极性，提升网络监督举报数量和质量 | 优良中差 |  | 达成年度指标 | 30 | 24.5 | 举报积极性，网络监督举报数量和质量有待进一步提高
总分 | [6 empty] | 100 | 89.8453
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。