## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 互联网业务、信息安全等培训经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 于飞、王泱泱、史宜会、雷鸣 |  |  | 联系电话 | 55520016、55520031
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 104 | 95.9639 | 10 | 92.27% | 9.2273
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150 | 104 | 95.9639 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实中央精神，切实发挥市委网络安全和信息化委员会办公室统筹、协调、指导、督促、推动的职责，按照市委网络安全和信息化委员会有关工作部署，对网站从业人员、网络发言团队、网络管理部门有关人员等开展系统化、专业化培训，提升政治素质和新闻素养，提高应急应对能力，更好开展信息化工作。做好培训资料、舆情分析研究集结成册及成果转化工作。 |  |  |  |  | 通过开展17次培训，印刷800册《网络舆情经典案例》，培训人数达到1639人次。贯彻落实了中央精神，切实发挥了市委网络安全和信息化委员会办公室统筹、协调、指导、督促、推动的职责，按照市委网络安全和信息化委员会有关工作部署，对网站从业人员、网络发言团队、网络管理部门有关人员等开展系统化、专业化培训，提升了政治素质和新闻素养，提高了应急应对能力，更好开展了信息化工作。做好培训资料、舆情分析研究集结成册及成果转化工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训班次 | ≥2次 |  | 17次 | 3 | 2 | 年初绩效指标值设置偏低，部分处室举办的培训未设置相应的数量指标，下一步将提高绩效指标设置的完整性、准确性
|  |  | 印刷册数 | ≥500册 |  | 800册 | 4 | 3.5 | 年初绩效指标值设置偏低，下一步将提高绩效指标设置的完整性、准确性
|  |  | 培训人数 | ≥800人次 |  | 1639人次 | 8 | 6.5 | 年初绩效指标值设置偏低，部分处室举办的培训未设置相应的数量指标，下一步将提高绩效指标设置的完整性、准确性
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥85% |  | 合格 | 4 | 3 | 质量指标年初设置的合格率无法进行数据统计，下一步将提高质量指标设置的科学性。
|  |  | 培训覆盖率 | ≥80% |  | 基本覆盖 | 3 | 3 | 质量指标年初设置的覆盖率无法进行数据统计，下一步将提高质量指标设置的科学性。
|  |  | 印刷品损耗和不合格率 | ≤2% |  | 0% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目推进及时率 | ≥90% |  | 100% | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤104万元 |  | 95.96388万元 | 10 | 9.5 | 培训按实际支出。结余资金8.03612万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训形式，较好地实现了预期目标，进一步提高了培训人员的能力素质 | 优良中差 |  | 达成年度指标 | 30 | 25 | 在培训人员的能力素质方面仍有进步的空间
总分 | [6 empty] | 100 | 89.7273
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。