## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 二期搬迁（新址）相关经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 徐磊 |  |  | 联系电话 | 55520011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 182.19 | 58.14 | 10 | 31.91% | 3.1912
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 182.19 | 58.14 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成终端系统和套件等升级改造、完成审计专用平台搭建；完成强弱电综合布线工作，完成各个强、弱电点位的性能调试和测试工作；保障已搬迁至通州办公区的利旧家具正常使用。保障搬迁工作顺利完成，搬迁后顺利开展办公业务。 |  |  |  |  | （1）截至2023年12月31日，按照工作计划和搬迁进度要求完成176套新购家具点位综合布线，利旧家具安装及点位综合布线需搬迁当日开始启动，2024年1月初安装完毕。（2）截止2023年31日，按照工作计划和搬迁进度要求，先行完成94套终端改造及安装，其余设备于2024年1季度内根据工作需求分批完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 现场完成全部家具点位综合布线数 | 430套 |  | 176套 | 5 | 4 | 截止2023年12月31日，按照工作计划和搬迁进度要求完成176套新购家具点位综合布线，利旧家具点位综合布线需等家具搬迁到位后安装。
|  |  | 全部利旧家具安装到位 | 254套 |  | 0套 | 5 | 4 | 按照工作计划和搬迁进度要求，利旧家具安装需搬迁当日开始启动，2024年1月初安装完毕。
|  |  | 现场实际完成接入终端安装数 | 150套 |  | 94套 | 5 | 4 | 截止2023年12月31日，按照工作计划和搬迁进度要求，先行完成94套终端改造及安装，其余设备于2024年1季度内根据工作需求分批完成。
|  | 质量指标 | 现场实际完成接入终端安装率 | 100% |  | 62.67% | 7 | 6 | 项目为跨年项目，按计划推进中，下一步将严格按照计划推进实施。
|  |  | 现场完成家具点位综合布线率 | 100% |  | 40.93% | 8 | 6 | 项目为跨年项目，按计划推进中，下一步将严格按照计划推进实施。
|  | 时效指标 | 项目推进及时率 | 95% |  | 暂未完成整体实施 | 20 | 18 | 项目为跨年项目，按计划推进中，下一步将严格按照计划推进实施。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤182.19万元 |  | 58.14万元 | 10 | 10 | 项目为跨年项目，按计划推进中，下一步将严格按照计划完成资金支付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障搬迁工作顺利完成，搬迁后顺利开展办公业务 | 有效保障 |  | 暂未全部完成 | 30 | 26 | 项目为跨年项目，部分效益待发挥，下一步将严格按照计划推进实施。
总分 | [6 empty] | 100 | 81.1912
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。