## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 审计、评审、绩效管理等服务费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 韩喜军 |  |  | 联系电话 | 55520027
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 119.795 | 10 | 99.83% | 9.9829
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 120 | 120 | 119.795 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成2022年度审计 目标2：完成2023年项目评审 目标3: 完成项目绩效运行监控 目标4：完成项目招标工作 目标5：完成其他会计工作。通过项目实施，加强单位内控制度建设，确保预算资金合法、合规使用，提高资金使用效益。 |  |  |  |  | 按时完成年度目标任务。（1）通过加强预算绩效管理，针对绩效运行监控发现的执行偏差及时纠正、整改，保证了办内各项目按预期目标稳步推进；（2)通过开展项目结算审计工作，强化支出责任，提高了我办财政资金使用的规范性与使用效益；（3）通过开展内部审计工作，不断提高各部门对预算编报、预算执行、绩效运行管理的认识和管理水平，进一步规范财务管理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成绩效运行监控报告 | 1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  |  | 出具审计报告 | 1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  |  | 评审项目数量 | ≥15个 |  | 24个 | 7 | 6 | 由于年中追加部分项目，导致实际完成值比年初计划偏高，下一步将合理预测项目数量。
|  | 质量指标 | 按照市财政局等部门相关要求，按时完成各项工作，及时上报工作结果。工作成果及标准符合财政要求 | 100% |  | 工作成果100%符合财政局等部门相关要求 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 开始时间 | ≥1月 |  | 2月份开始支付评标、评审等专家劳务费；按市财政局时间要求，4月份启动2022年全面预算绩效管理工作。 | 7 | 5 | 由于财政资金于2月份下达，年初计划不够合理，下一步将合理设置目标值。
|  |  | 结束时间 | ≤12月 |  |  | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤120万元 |  | 119.795万元 | 10 | 10 | 按照项目实际完成情况结算，结余部分未支出，计划缴回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过年度审计工作，强化支出责任，限时整改审计发现的问题，提高我办财政资金使用的规范性与使用效益；加强预算绩效管理，针对绩效运行监控发现的执行偏差及时纠正、整改，保证办内各项目按预期目标稳步推进 | 有效保障 |  | 达成年度指标 | 30 | 25 | 在项目执行以及财政资金使用效率方面仍有进步的空间。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9829
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。