## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 组织品牌网络文化活动经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  |  | 杨洁 |  |  | 联系电话 | 55520019
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 72 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 72 | 72 | 72 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办中国网络媒体足球精英赛品牌网络文化活动，丰富互联网从业人员业余文化生活，进一步增进首都网企交流协作，达到以球会友、增进友谊的目的，达到展示形象、检验素质的目的，达到凝聚人心、合作共赢的目的，推动互联网文化繁荣健康发展。 |  |  |  |  | 通过举办中国网络媒体足球精英赛品牌网络文化活动，共有33家网企参加，举办80场足球活动。增进了首都互联网企业间的互通交流，提升了首都互联网人的归属感和认同感，进一步扩大了活动的参与度；扩大了品牌活动的影响力，从而推动首都互联网行业文化的繁荣发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与网企数量 | ≥30家 |  | 33家 | 7 | 7
|  |  | 比赛场次 | ≥60场 |  | 80场 | 4 | 3 | 年初绩效指标偏低，下一步将提高绩效指标编制的科学性、合理性。
|  |  | 参与活动人数 | ≥600人 |  | 885人 | 4 | 3
|  | 质量指标 | 活动相关宣传报道 | ≥30篇 |  | 50篇 | 7 | 6 | 年初绩效指标偏低，下一步将提高绩效指标编制的科学性、合理性。
|  |  | "#互联网人的世界杯#等活动相关 微博话题累计阅读量" | ≥20000万次 |  | 18000万次 | 8 | 6 | 因活动宣传重点调整为开机屏曝光和微博、抖音话题相结合，导致微博单平台活动相关话题累计阅读量未达到20000万次。下一步将提高项目绩效指标的合理性。
|  | 时效指标 | 前期筹备 | 5月 |  | 5月 | 5 | 5
|  |  | 后期收尾 | 10月 |  | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额 | ≤72万元 |  | 72万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增进30余家首都互联网企业的互通交流，提升近千名首都互联网人的归属感和认同感，进一步扩大品牌活动的参与度和影响力，从而推动首都互联网行业文化的繁荣发展 | 优良中差 |  | 达成年度指标 | 30 | 25 | 对于首都互联网人的归属感和认同感，品牌活动的参与度和影响力仍有进步的空间，下一步将注重提升网企的认同感、品牌的参与度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标：参与网企满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。