附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 金融服务体系建设二期 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农村经济研究中心 | | | | | 实施单位 | 金融处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 陈奕捷 | | | | | 联系电话 | 64866046 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 41.998 | 41.998 | | 41.998 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 41.998 | 41.998 | | 41.998 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 试点二期工作以“1+N”工作目标为切入点，延伸农村金融服务体系建设“末梢”，通过逐步落实“提升获贷能力和服务满意度，突出农村金融服务实效；加强队伍建设，提高农村金融服务质效；提升涉农经营主体的金融素质，进一步推动金融教育工作；通过机制引领，建立乡村振兴的金融创新体系；打造农村金融顾问数字化服务平台，助力北京数字乡村金融建设”“N”个子目标，助推实现“完善金融服务体系，强化农村金融服务能力建设”1个总目标。此外，为了高质高效推进试点二期工作走深走实，在完成“N”个既定子目标的基础上，试点二期在外埠经验交流、金融机构走访、顾问工作推广等方面开展了相关工作。 | | | | | | 在总结试点一期工作成果的基础上持续深化试点成果。一是提升获贷能力和服务满意度，突出农村金融服务实效。试点二期期间，帮助302家农业经营主体获得贷款，累计贷款发放23921.5万元，满足了试点一期36.78%农业经营主体的融资需求。二是通过机制引领，建立乡村振兴的金融创新体系。在产品创新联动机制的指引下，创立了“农场保”和农房改造贷款产品。创新产品实现投放104笔，实现投贷6250万元。三是打造农村金融顾问数字化服务平台，助力北京数字乡村金融建设。数字化服务平台通过专题页面的形式以完成开发并正式上线运行，平台除政策、产品展示以外，还独具特色的增加了视频讲解和农事服务内容，帮助农业经营主体以更生动的形式了解最新法律、产品信息。四是持续扩大试点工作的影响力。金融顾问工作获得密云区政府重视，明确金融顾问纳入密云区农村产权流转交易服务中心的支持范畴。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 阶段性成果含发布信息、简报不少于5 篇合7分，服务案例不少于5份合7份， 二期工作政策建议报告1篇3分，决策咨询报告1篇3分 | | | 12 | 发布信息、简报5篇，总报告（政策建议报告）1篇，典型案例报告6篇，决策咨询报告1篇 | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 按照农研中心研究成 果标准通过课题验收。 | | | 优 |  | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 4月，初步形成金融顾问服务记录和反馈机制；5月完善农村金融服务信息化平台功能；6月形成金融顾问和专家进退、议事、管理和奖惩制度；7月形成金融顾问和专家进退、议事、 管理和奖惩制度；8月完成金融顾问专题频道开发的设计和方案；9月召开研讨会；12月开展现场对接。 | | | 定性 |  | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 试点总成本 | | | ≤41.998万元 |  | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 帮助涉农经营主体满足生产发展融资需求，形成对农业经营的有效支撑 | | | 定性 |  | | 10 | 9 | | 仍需进一步提高涉农经营主体的获贷能力，满足贷款需求。 | |
| 社会效益  指标 | 提升金融服务乡村振兴的水平和能力，从而有效提高涉农经营主体的融资 获得感，促进农村经济发展和社会和谐稳定 | | | 定性 |  | | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 基于试验示范成功经验，提炼“可复 制、可操作、可推广”的改革示范成 果，形成政策储备体系。 | | | 定性 |  | | 10 | 9 | | 该体系仍有进一步完善优化的空间 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对接受金融顾问服务的1000个涉农经 营主体开展服务效果调查，满意度达80%以上，帮助解决融资难题，提升获贷能力 | | | ≥80% |  | | 10 | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | |  | |

**填报注意事项：**

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。