附件1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | “政银担”农房贷款实施路径研究 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农村经济研究中心 | | | | 实施单位 | | 北京市农村经济研究中心机关 | | | | |
| 项目负责人 | | 林子果 | | | | 联系电话 | | 64866072 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.408000 | 17.408000 | 17.408000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17.408000 | 17.408000 | 17.408000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.改善农村金融供需水平，追本逐利的信贷业务与高风险低收益的农业生产直接导致农村金融供需不平衡，而政银担联动能从根源上改变农村金融的供需；2.充分发挥财政资金的杠杆作用，利用财政资金为农户与涉农经营主体未来的还款能力兜底，满足金融机构在农村地区低收益、低风险的投资准则，将政府“看的见的手”与市场“看不见的手”配合使用，实现1+1>2的效果；3.促进多方连结与合作，统筹政府、银行、担保公司、农业经营主体以及农户等各方的资源与需求，促成多方合作、互利共赢的发展新局面。 | | | | | 形成了1课题研究报告和6个调查研究报告，并如期顺利通过专家结题评审。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成课题研究报告1篇、调查研究报告6篇、及时发布信息等阶段性成果。 | | 7个 | 7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展专题调研和座谈次数 | | ≥20次 | 22 | 5 | | 5 | |  | |
| 发表调研报告或理论文章。 | | ≥2篇 | 13 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 按照农研中心研究成果标准通过课题验收。 | | 好坏 | 好 | 10 | | 9.2 | | 按结题验收专家打分表平均分计算；根据专家意见完善报告。 | |
| 时效指标 | 2023年3月完成课题开题，4月至8月开展专题调研，9月至10报告初稿，11月研讨并修改完善报告，11月底完成结题。 | | 优良中低差 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤16.22 | 差旅费3.444万元；劳务费6.8万元；咨询费4.8万元；印刷费1万元；其他费1.364万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 截至2023年8月末，“乡村宜居贷”累计担保发生金额4170万元，累计服务北京农户135户，户均融资额30余万元，平均借款期限9年，对客担保费率年化0.6%，总担保费成本约1.1万元，维持在较低水平，切实缓解了农村居民农房改造的资金压力。 | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 金融支持乡村振兴的能力和水平得到改善和提高。 | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 9.8 | | 体现社会效益资料收集有待加强。 | |
| 可持续影响指标 | 根据调研组对北京市农业融资担保公司昌平分公司进行的座谈调研，2023年下半年，昌平区计划改造农房的农户约3000余户；照此比例粗略计算，同期北京市大约有18000余户计划改造农房的农户。北京市农房改造需求非常旺盛。 | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 9 | | 体现持续影响指标资料收集有待加强。 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥80% | 90% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

**填报注意事项：**

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。