附件1

项目支出绩效自评表

（    2023  年度）

| 项目名称 |  | 开展京台乡村交流工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 调研综合处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘雯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60866095 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.2 | 27.2 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.2 | 27.2 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展京台乡村交流项目，主要开展两项工作：一是举办京台乡村交流在京活动。围绕美丽乡村与乡村振兴主题，邀请京台两地乡村发展、都市农业、新农人等方面的 领导、专家、业内人士进行深入交流，探讨京台两地乡村建设的经验借鉴。二是组织对台湾地区的交流考察活动。从产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴几方面，加强对台湾地区实 践和理论层面的交流学习，形成调研成果。同时，组织农民合作组织、农业企业、农村经济研究项目负责人和相关人员到台湾考察并洽谈合作项目，签署相关合作协议。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 指标1：举办交流讲座至少5次 |  |  | 5 | 5 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成调研成果至少5篇 |  |  | 5 | 4 | 15 |  | 12 |  | 因台海形势，未能赴台交流，调研成果少于预期 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高质量举办京台论坛 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年12月底前完成所有工作 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本不超过27.2万元 |  |  | 27.2 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益 指标 | 指标1：为京台两地“三农”专家之间交流提供平台 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标2：促进京台两地乡村发展和农业合作环境的改善提升，推动京台两地农业农村的合作与交流的不断深化，促进建立持久合作关系。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关部门对京台交流工作的满意度≥95% |  |  | 95 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  | 因台海形势，赴台交流未能成行，故项目资金未使用。 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。