附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | “三统筹”改革试验示范区 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农村经济研究中心 | | | | 实施单位 | | 北京市农村经济研究中心机关 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈雪原 | | | | 联系电话 | | 64866077 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 42.500000 | 42.500000 | 42.1130 | | 10 | | 99.09% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 42.500000 | 42.500000 | 42.1130 | | — | | 99.09% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在平谷区镇罗营镇国家乡镇振兴示范区开展试验示范工作，探索新时期综合性的农村改革方案。一是体制统筹。研究设计真联社组织架构、所有权与经营权分离等；二是空间统筹。结合镇域国土空间规划编制，开展闲置农宅民宿开发方案设计及经验总结；三是产业统筹。研究设计红色旅游产业链、有机大桃直供直销、地产地销等。 | | | | | 参加国家乡村振兴局示范区综合评议答辩会，获得A等次的最佳成绩。镇罗营镇共建、共享、共治、共养的典型经验调研报告，刊发市政府办公厅《昨日市情》（特刊第83期）。就此，市委宣传部对市属各新闻单位印发《采访通知》，北京日报、北京卫视等媒体进行了陆续报道。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 评估报告1份、专题报告3份、阶段性成果含发布消息、简报10余篇。 | | 14 | 15 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展专题调研和座谈20余次。 | | 20-30 | 22 | 10 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 按照农研中心研究成果标准通过课题验收。 | | 100 | 96 | 10 | | 9.60 | | 按结题验收专家打分表平均分计算；根据专家意见完善报告。 | |
| 时效指标 | 2022年11月，完成试点地区前期调研 ；12月组织相关成果整理汇总；2023 年1-6月，组织开展试点实施工作，推进项目建设按期落实；协助完成试点 单位的中期评估验收和终期验收。 | | 10 | 2023年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经费总计42.5万元。其中劳务费9万元，咨询费6.1万元，委托费25万元，印刷费1.9万元。 | | 42.5 | 42.1130 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 力争到2025年，试点地区村集体经营 性收入达到30万元以上。 | | 优 | 优 | 5 | | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | 基于不同类型地区，探索和创新国有 经济与集体经济统筹发展的新经营体制，完善新型集体经济治理机制；促 进农村地区内部差距缩小，加快集体 经济薄弱村消薄工作进度；通过体制 、空间、产业统筹，推进农村社会结构转型进程 | | 优 | 优 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益指标 | 探索“统筹集约剩余，规范发展”引领下的空间布局优化，力争实现产业与生态融合发展 | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 基于试验示范成功经验，提炼“可复制、可操作、可推广”的示范成果，形成政策储备体系 | | 优 | 优 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 提升集体经济总收入的同时，提升农 村集体经济组织成员的幸福感、获得感、安全感，总结典型经验，促进配 套政策落地。 | | 优 | 优 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.5 | |  | |