附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农研中心会计服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农村经济研究中心 | | | | | 实施单位 | | 计财处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘瑞乾 | | | | | 联系电话 | | 64866060 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27 | 27 | | 24.5 | | 10 | | 90.74% | | 9.1 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 27 | 27 | | 24.5 | | — | | 90.74% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 聘请第三方中介机构对单位2022年3个重点项目及部门预算进行绩效考评及对2024年项目进行事前评审，并对2022年财务状况进行分析等 ，编制出具项目绩效评价报告、项目评审报告及财务报告，实现对单位财务管理的规范化，为预算编制科学化，准确化奠定基础。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（80分） | 数量指标 | 部门及重点项目绩效评价报告、项目 评审报告、财务报告共计4项 | | | 20 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 3项报告满足财政要求，能够实现单位 财务管理规范化,预算编制科学化、准确化 | | | 20 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 在规定时间内完成报告 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 按年出具各项报告 | | | 20 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 报告内容详尽，符合要求 | | | 10 | 8 | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.1 | |  | |

**填报注意事项：**

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。