附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京城乡融合评价指标体系构建研究 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农村经济研究中心 | | | | 实施单位 | | 北京市农村经济研究中心机关 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈雪原 | | | | 联系电话 | | 64866077 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.8035 | 18.8035 | 17.955 | | 10 | | 95% | | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18.8035 | 18.8035 | 17.955 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建立评价北京城乡融合发展水平的指标体系，找出不同功能区域城乡融合发展的关键指标，分析促进北京城乡融合发展的有效路径。 | | | | | 撰写了1篇主报告、1篇决策分析报告和1套指标体系，完成了年初设定的绩效目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 制定研究步骤，搭建研究框架。形成1篇主报告，指标体系1份；形成决策分析报告1份。 | | 3 | 3 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 按照农研中心研究成果标准通过课题验收。 | | 100 | 100 | 20 | | 19 | | 专家提议进一步完善 | |
| 时效指标 | 在中心下达《目标管理任务书》后一个月内完成开题研讨，根据中心统一安排按时完成中期考核，12月底前通过专家 评审。在12月底前完成所有报告的撰写。 | | 年底前完成 | 2023年12月底前 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 不超课题经费总额 | | 18.8 | 17.9 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 对于全面评价北京城乡融合的发展情况具有重要意义，对于找出城乡融合发展的关键指标具有导向作用，提出促进城乡融合发展的政策建议。 | | 优 | 优 | 20 | | 17 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.5 | |  | |