北京市“三统筹”改革试验示范区项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实2021年8月陈吉宁市长在“本市集体经济薄弱村发展现状调研”（《昨日市情》特刊第120期）上，关于“要结合乡村振兴战略工作，设定明确工作目标，分解工作任务，强化考核和责任落实，一村一策，推动集体经济薄弱村取得明显成效”和卢彦副市长“可选择有意愿村、乡镇、区分别进行‘三统’试点”的批示精神（蔡奇书记、张延昆书记均对该项报告作出重要肯定性批示），以中央彩票公益金支持国家乡村振兴示范区为改革试验对象，开展“体制统筹、空间统筹、产业统筹”改革试验示范工作。主要任务：在平谷区镇罗营镇国家乡村振兴示范区开展试验示范工作，探索新时期综合性的农村改革方案。一是体制统筹。研究设计镇联社组织架构、所有权与经营权分离、国有经济与集体经济联合发展体制机制以及部门联动、政策集成等；二是空间统筹。结合镇域国土空间规划编制，开展桃园村、大庙峪村、东四道岭村等闲置农宅民宿开发项目方案设计及经验总结；三是产业统筹。研究设计红色旅游产业链、有机大桃直供直销、地产地销等。

该项目由经济体制处联合计财处、资源区划处、金融处等处室，开展平谷区镇罗营镇国家乡村振兴示范区专题调研。

（二）项目绩效目标

项目总体目标，一是总结提炼镇罗营镇国家乡村振兴示范区的典型案例经验，并汇编成册；二是研究起草和修改镇联社章程及经营管理等相应改革方案及文件；三是基于试验示范成功经验，提炼形成“可复制、可操作、可推广”的发展路径和模式。

项目阶段性目标：2022年11月完成试点地区前期调研， 2023年1-6月，组织开展试点实施工作，推进项目建设按期落实，协助完成试点单位的中期评估验收和终期验收，12月组织相关成果整理汇总。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对2023年度预算项目《“三统筹”改革试验示范》项目的绩效目标设定、资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现程度及效果等内容进行自评，审核该课题预算设定目标实际完成情况及财政资源配置效率和使用效率。其中资金投入和使用情况包括劳务费、咨询费、委托业务费、印刷费和其他费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《北京市预算绩效管理办法》《北京市市财政局关于2024年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求和计财处年度工作安排，结合编制预算时设定的绩效目标，采取自评方式，对资金使用管理等项目绩效目标完成情况进行全面评价，对2023度预算项目支出绩效目标完成情况实施评价。

自评采用定量和定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。评价指标体系由预算批复时确定的绩效指标组成，包括预算执行率和一级指标、二级指标和三级指标。一二级指标内容及权重为：预算执行率10%；产出指标50%，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标；效益指标30%，包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等二级指标；满意度指标10%，包括服务对象满意度指标1个二级指标，具体内容见附件。

（三）绩效评价工作过程

我们对课题项目申报书、项目支出绩效目标申报表等项目决策资料，专题报告和调查报告等项目绩效资料，课题经费使用情况进行了全面梳理，与中心财务核对了项目经费执行情况，对各项支出进行了跟踪，总结取得的经验和有效做法并分析存在的问题，在此基础上开展绩效自评，中心分管领导、处室负责人全程把关，确保评价客观准确，真实反映项目总体完成情况，同时将自评结果作为本处室完善工作办法、改进管理的重要依据。

三、综合评价情况及评价结论

项目研究成果丰硕，多次获得领导批示，发表多份内参及调研报告。参加国家乡村振兴局示范区综合评议答辩会，获得A等次优异成绩。该项目较好地完成了编制项目预算时确定年度总体目标和各项绩效指标，综合评价得分为94.5分，对应评价结果为“优”，其中预算执行率得分9.9分、产出指标得分48.6分、效益指标得分27分、满意度指标得分9分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为贯彻落实2021年8月陈吉宁市长在“本市集体经济薄弱村发展现状调研”（《昨日市情》特刊第120期）上，关于“要结合乡村振兴战略工作，设定明确工作目标，分解工作任务，强化考核和责任落实，一村一策，推动集体经济薄弱村取得明显成效”和卢彦副市长“可选择有意愿村、乡镇、区分别进行‘三统’试点”的批示精神（蔡奇书记、张延昆书记均对该项报告作出重要肯定性批示），以中央彩票公益金支持国家乡村振兴示范区为改革试验对象，开展“体制统筹、空间统筹、产业统筹”改革试验示范工作，经济体制处结合中心定位、处室工作职责，联合相关处室贯彻落实市领导批示精神，围绕改革试验示范工作进行深入研究，随后按要求制定项目申报文本、项目支出绩效目标申报表，经中心主任办公会集体决策后设立项目，课题研究内容、研究重点及可行性通过开题专家论证，项目申请、立项过程符合北京市财政预算项目及市农研中心课题立项要求，立项依据充分、立项程序规范。

（二）项目过程情况

一是2022年11月，课题组前往镇罗营镇，针对村庄基本情况、发展现状与存在问题开展前期调研；12月将调研成果进行整理汇总；二是2023年1-6月，针对组织镇罗营镇“六大新村”开展试点实施工作，通过调整村庄土地利用结构、规范土地使用程序、创新土地经营模式等，推进项目建设按期落实；三是2023年6—12月陆续形成对“六大新村”村庄改造做法进行提炼，总结试点经验，同时进一步思考如何更好地解决村庄社会转型及可持续发展问题。

2023年，项目经费总计42.5万元。当年支出42.113万元，预算执行率99.09%。

- 劳务费支出9万元，预算执行率100%；

- 咨询费支出6.1万元，预算执行率100%；

- 委托业务费25万元，预算执行率100%；

- 印刷费1.9万元，预算执行率100%；

- 其他费用支出0.113，预算执行率22.60%。

（三）项目产出情况

一是完善平谷区镇罗营镇国家乡村振兴示范区经验总结，纳入“1+24”经验模式。并与镇罗营镇政府合作组稿，报送国家乡村振兴局进行典型案例汇编。论文刊发《中国经贸导刊》，平谷区委书记唐海龙批示“请发各街乡镇、各单位党组、委党阅研”。

二是参加国家乡村振兴局示范区综合评议答辩会，获得A等次优异成绩。镇罗营镇共建、共享、共治、共养的典型经验调研报告，刊发市政府办公厅《昨日市情》（特刊第83期）。就此，市委宣传部对市属各新闻单位印发《采访通知》，北京日报、北京卫视等媒体进行了陆续报道；

三是参加示范区第二期工作方案专家委员会研讨会。开展土地确权登记、联社登记注册、组织体制设计等相关指导服务工作。组织镇罗营镇相关负责同志赴江苏苏州开展镇级集体经济专题调研。

四是扎实开展“百村示范，千村振兴”示范片区创建工作。赴延庆区井庄镇、顺义区赵全营镇、密云区溪翁庄镇等示范片区调研指导。12月6日，市农业农村局乡村振兴示范片区创建方案区县预汇报会上，就片区统筹发展体制机制问题提出指导建议。

（四）项目效益情况

项目研究达成了以下效果：一是基于不同类型村庄，探索和创新集体经济统筹发展的新经营体制，完善新型集体经济治理机制；促进农村地区内部差距缩小，加快集体经济薄弱村消薄工作进度；通过体制、空间、产业统筹，推进农村社会结构转型进程。二是探索“统筹集约，规范发展”引领下的空间布局优化，力争实现产业与生态融合发展。三是基于试验示范成功经验，提炼“可复制、可操作、可推广”的改革示范成果，形成政策储备体系。四是提升集体经济总收入的同时，提升农村集体经济组织成员的幸福感、获得感、安全感，总结典型经验，促进配套政策落地。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一方面选择国家乡村振兴示范区展开研究有利于提高课题研究的指导性，镇罗营镇“六大新村”作为乡村振兴示范区建设的示范村，是超大城市乡村振兴的样板，建成后对区域有明显的带动作用，为促进全面乡村振兴提供示范路径。

另一方面，在项目执行中，我们针对长期以来乡村发展中存在的“发展空间受限、关键性政策制度不完善、资产经营缺乏统筹、新产业新业态发展缓慢”的突出矛盾和问题，立足进入减量发展阶段的首都特大都市远郊山区的时空特征与生态涵养区的功能定位，从党建引领镇村两级集体经济组织入手和破局，提升集体经济统筹的层级，实施“体制统筹、空间统筹、产业统筹”，推进村庄改造、乡村运营、新产业与新村民的引入等等，在关键政策与制度突破上形成新示范，在乡镇统筹发展道路创新上形成新模式，在村庄建设政策集成上形成新标准，在乡村运营产业支撑上形成新实践，初步形成了一条具有一般性示范意义的全面推进乡村振兴的发展路径。

（二）存在的问题及原因分析

一是乡村振兴示范区范围还需进一步拓展。目前，北京市国家乡村振兴示范区只有房山区周口店镇和平谷区镇罗营镇，这两个国家级乡村振兴示范区已成为我们深入研究的对象，并初步提炼出具有推广价值和实践意义的经验。然而，相较于北京市拥有的180多个镇（乡），现有的乡村振兴示范区数量显然偏少，难以全面辐射和带动整个地区的繁荣发展。二是推进可复制、可推广经验上还需下功夫。课题研究的成果，不仅要在政策建议的层面得到体现，更要迅速转化为实际政策与经济效益。目前虽初步提出了乡村振兴的政策方向，并为周口店镇、镇罗营镇的乡村振兴工作提供了一定的指导，但在政策转化的时效性、针对性和经济效益方面，仍需精益求精，以确保研究成果能够切实转化为乡村振兴的助推力。三是课题经费执行率需要提高。目前虽基本按照预算进度和经费进行支出，但“其他商品和服务支出”项目经费未完全按计划执行情况，今后项目执行中将进一步关注，严格落实预算支出计划。

六、有关建议

一是加大重点项目经费保障力度。经费保障向贯彻落实中央、北京市关于“三农”领域精神的重点课题倾斜，包括中心确定的重点项目、配合市委农工委市农业农村局落实年度折子工程的项目，确保重点课题在调研、专家咨询等方面获得足够的经费支撑，提高课题质效。

二是一定程度提高项目支出绩效评价的灵活性。项目经费预算往往提前制定，实际执行中由于临时性工作安排、研究推进中发现新关注点等原因，导致经费支出和成果虽然整体按预算执行但存在一定偏差，如细分项经费预算偏少或偏多、成果形式调整等。建议在年中预算调整时，允许各项目根据课题进展情况适度调整经费和项目绩效，提高财政资金使用质效。

城乡发展处

2024年5月7日