附件1

项目支出绩效自评表

（    2023  年度）

| 项目名称 |  | 中心理论政策研究与调研管理学术交流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 调研综合处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘雯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60866095 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.231 | 70.271 |  | 64.738541 |  | 10 |  | 92.13% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 85.231 | 70.271 |  | 64.738541 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 从首都乡村振兴工作大局出发，开展调研管理、学术交流、成果转化等工作，高质量完成了全年各项任务，推进中心智库建设，服务中心发展、服务基层发展、服务领导决策。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 指标1：完成“三农”调研课题≥4项 |  |  | ≥4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成调研报告≥4篇 |  |  | ≧4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：公开刊发研究成果≥4篇 |  |  | ≧4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成中心调查研究报告≥50期 |  |  | ≥50 | 55 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成《农研决策参考》≥30期 |  |  | ≥30 | 15 | 5 |  | 2.5 |  | 偏差原因分析：拟完成《农研决策参考》≥30期，由于适应中心决策咨询转型要求，提高了《农研决策参考》刊发标准，对稿源精益求精，实际完成发稿量15期；改进措施：加强中心调查研究成果转化利用，提升中心内部刊物编发质量，制定《北京市农研中心关于调整规范调研成果内刊工作的实施方案》。 |  |
|  |  |  | 指标6：举办农研智库大讲堂≥10期 |  |  | ≥10 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：举办学术交流会议或活动≥10次 |  |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：维护调研管理系统1套，实际维护1套 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照中心研究成果标准通过课题验收 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年12月底前完成所有工作 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本不超过85.231万元 |  |  | 85.231 | 64.738541 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 可持续影响指标 | 指标1：中心学术研究影响力得到提升 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关部门对工作的满意度指标≥95 |  |  | 95 | 98 | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。