附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农业资源区划与农业绿色发展监测评价试点 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 陈奕捷 | | | | | 联系电话 | | 64866046 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 115.4260 | | 115.4260 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 115.4260 | | 115.4260 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| （1）面向新时代都市型现代农业的北京市农业资源区划及其应用（基于农业资源本底数据，分析各区资源环境及农业生产特点，开展农业资源适宜性评价，分析农业资源高效利用方向和路径，构建都市型现代 农业发展区域布局）；（2）北京市国家重要农业资源台账建设试点；（3）北京市国家农业绿色发展先行区监测与评价（4）参加全国农业资源区划相关学术交流、考察、培训活动。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：《北京市农业资源区划发展报告》1部 ；《北京市都市型现代农业布局及对 策建议研究报告》1部；国家重要农业资源台账试点建设数据汇总与评价报 告1篇；《北京市国家农业绿色发展先 行区农业绿色发展评价报告》1篇。 | | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：课题研究顺利通过专家验收 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：报告专家评价打分 | | | 高于90 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：12月底前完成 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 严格按照财政预算执行 | | | 115.426 | 115.426 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 为北京市率先基本实现农业农村现代化提供基础支撑 | | | 优 | 优 | 20 | | 18 | | 直接或间接受益对象、服务单位的满意度调查不广泛，代表性不足。 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为北京市厘清农业资源台账、优化农业部局提供工作支撑 | | | 优 | 优 | 10 | | 8 | | 直接或间接受益对象、服务单位的满意度调查不广泛，代表性不足。 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业资源区划行政管理部门和相关区级主管部门满意度评价良好以上 | | | 良好以上 | 优 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

**填报注意事项：**

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。