## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 《文化记忆》——专题纪录片工程
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 苑柏 |  |  | 联系电话 | 66230139
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.852 | 99.852 | 89.8668 | 10 | 90% | 9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 99.852 | 99.852 | 89.8668 | - | 90% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目以北京文艺界德艺双馨的知名文艺家作为拍摄对象，记录首都文艺家与时代同频共振，为时代和人民树碑立传的艺术追求，为首都文艺界留下影像资料。 |  |  |  |  | 该项目由于艺术家没有相关的档期，项目暂未完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每集时长 | 30分钟 |  | 0分钟 | 30 | 24 | 偏差原因分析：拍摄的艺术家档期 问题导致未按计划执行 改进措施：合理安排拍摄计划，加强绩效管理工作
|  |  | 纪录片集数 | 4集 |  | 0集 | 20 | 16
| 效益指标 | 社会效益指标 | 记录首都文艺家风采 | 定性达到 |  | 项目未完成，效益待发挥 | 20 | 16
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 定性反响好 |  | 项目未完成，效益待发挥 | 20 | 16
总分： | [6 empty] | 100 | 81
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。