## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 项目绩效跟踪与评价
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 李悦 |  |  | 联系电话 | 66230121
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 59.2 | 10 | 98.67% | 9.8667
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 59.2 | - | 98.67% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成项目绩效跟踪及评价、成本绩效分析。 |  |  |  |  | 通过开展2022年项目的绩效自评、部门整体评价、重点评价及2023年项目绩效运行监控、成本绩效分析等工作，使得绩效评价结果的运用效果得到了发挥。此外，因履行采购程序，产生采购结余0.8万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效跟踪项目数量 | ≥1个 |  | 94个 | 10 | 7 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性
|  |  | 绩效评价项目占比 | 100% |  | 100% | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥绩效评价结果运用效果 | 优秀 |  | 通过开展2022年项目的绩效自评、部门整体评价、重点评价及2023年项目绩效运行监控、成本绩效分析等工作，使得绩效评价结果的运用效果得到了发挥 | 30 | 27 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将全面开展满意度调查分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 91.8667
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。