## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 老舍剧场精品孵化平台建设
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175010-北京市文艺家服务中心
项目负责人 |  |  | 郭长雷 |  |  | 联系电话 | 01066230164
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 645.96 | 645.96 | 641.1449 | 10 | 99.25% | 9.9255
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 645.96 | 645.96 | 641.1449 | - | 99.25% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作和文联工作的重要论述，进一步抓实、抓好团结引领文艺工作者的“主责”和文艺创作生产的“主业”，推进全国文化中心建设，市文联精心打造了以“老舍剧场”为核心的艺术创展中心，并将于2023年开始试运行。为更好发挥老舍剧场精品力作孵化平台、专业人才成长平台、优秀成果展示平台、公众素养提升平台的职能，落实“大戏看北京”方案中市文联充实人才库、完善扶持机制、建设交流创作基地、培育多元演出空间等职责任务，拟以老舍剧场为载体，开展连续规划5年的“老舍剧场文艺精品孵化平台建设项目”。围绕舞台艺术和展陈艺术，每年发掘一批好的题材、创意和基础扎实的创作人，由造诣较深、影响力较强的艺术家组成导师团和评审团，建立导师制并开展针对性培育、打磨，经过多轮评审、逐步聚焦，帮助优胜作品孵化成形，扶持优秀人才成长成熟，助推优质团队快速搭建，对接专业资源继续发力，“雪中送炭”解决文艺创作起步难问题。 |  |  |  |  | 本项目围绕舞台艺术和展陈艺术，发掘了一批题材好、创意和基础扎实的创作人才，由造诣较深、影响力较强的艺术家组成导师团和评审团，建立导师制并开展针对性培育、打磨，经过多轮评审、逐步聚焦，帮助优胜作品孵化成形，扶持优秀人才成长成熟，助推优质团队快速搭建，对接专业资源继续发力，对“入孵对象”开展“名家带徒一对一”的跟踪式孵化，实现了出人才、出作品，助推优质团队的快速搭建，解决了文艺创作起步难问题，提高了人才储备，有利于推进全国文化中心建设。此外，因履行采购程序，产生结余资金4.8151万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览时长 | ≥28天 |  | 0天 | 3 | 1 | 偏差原因：截止到2023年年底，篆刻展览未举办，但已出作品集，也已在成果展演中进行了作品展示。为确保展览质量，将组织书协评委专家对其篆刻作品进行综合评定，待专家认可后，计划2024年在市文联艺术工坊举办展览 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标，按指标设置完成绩效指标
|  |  | 演出场次 | ≥3场次 |  | 12场次 | 4 | 3.2 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性
|  |  | 实地采风人次 | ≥60人次 |  | 60人次 | 4 | 4
|  |  | 深度孵化作品数量 | ≥3个 |  | 8个 | 3 | 3
|  |  | 累计培训人次 | ≥500人次 |  | 513人次 | 5 | 5
|  |  | 采风时长 | ≥3天 |  | 8天 | 3 | 3
|  |  | 创作补贴作品数量 | ≥10个 |  | 13个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 安全事故发生次数 | ≤1次 |  | 0次 | 5 | 5
|  |  | 原创作品占比 | ≥70% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训签到率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成项目实施工作 | 12月 |  | 2023年12月底前完成项目实施工作 | 4 | 4
|  |  | 2023年3月底前完成项目准备工作 | 3月 |  | 2023年3月底前完成项目准备工作 | 3 | 3
|  |  | 2023年4月底前完成合同签订 | 4月 |  | 2023年11月底前完成合同签订 | 3 | 2 | 偏差原因分析：因专家对孵化作品要求高，征集精品创作和青年人才创作作品周期相对较长。故孵化项目合同签订时间较晚 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进全国文化中心建设 | 好坏 |  | 通过老舍剧场精品孵化平台建设项目的开展，有利于推进全国文化中心建设 | 13 | 12 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
|  |  | 进一步促进人才储备 | 好坏 |  | 通过对青年人才孵化项目的开展，进一步提高了人才储备 | 13 | 12 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
|  |  | 助推优质团队快速搭建，解决文艺创作起步难问题 | 好坏 |  | 通过文艺人才孵化活动，对“入孵对象”开展“名家带徒一对一”的跟踪式孵化，实现了出人才、出作品，助推优质团队的快速搭建，解决了文艺创作起步难问题 | 14 | 13 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.1255
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。