## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 文学研究和导师讲义书库
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175006-北京老舍文学院
项目负责人 |  |  | 周敏 |  |  | 联系电话 | 66230159
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 将专家讲课内容形成教材，普惠更多文学爱好者会等。 |  |  |  |  | 2023文学研究和导师讲义书库已编写教材数量3本，《小说中的北京》（上、中、下篇），编写的教材还未出版，项目正在有序推荐中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编写教材数量 | 1本 |  | 编写教材数量3本，《小说中的北京》（上、中、下篇） | 10 | 9 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性
|  | 质量指标 | 学员阅读量 | 70人次 |  | 编写的教材还未出版，学员暂时还没看到编写好的教材 | 20 | 16 | 偏差原因分析：编写的教材还未出版，学员暂时还没看到编写好的教材 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成教材出版 | 12月 |  | 未完成 | 10 | 8 | 偏差原因分析：合同约定2024年10月31日前出版，项目正在有序推进 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤20万元 |  | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过教材出版，普惠更多的文学爱好者 | 好坏 |  | 教材暂未出版，效益待发挥 | 20 | 16 | 偏差原因分析：教材暂未出版，效益未发挥 改进措施：以后加强项目管理，及时推进项目的实施，在项目计划周期内完成
|  | 可持续影响指标 | 通过教材出版，进一步提高学员文化素养 | 好坏 |  | 教材暂未出版，效益待发挥 | 20 | 16 | 偏差原因分析：教材暂未出版，效益未发挥 改进措施：以后加强项目管理，及时推进项目的实施，在项目计划周期内完成
总分 | [6 empty] | 100 | 85
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3 (hidden)
经费结余2000的原因？三个文学培训是否举办了，举办时间、地点，参加人数？培训合格率是怎么来判定的？有学员在2022年发表作品吗？是否获奖？有做满意度调查问卷吗？学院满意度怎么来判定？