## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 纪录片《北京影人》创作拍摄
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 种珊 |  |  | 联系电话 | 66230213
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕北京中轴线及“一城三带”纪录电影新时代——纪录片《北京影人》创作拍摄。 |  |  |  |  | 完成了围绕北京中轴线及“一城三带”纪录电影新时代—纪录片《北京影人》的创作拍摄，达到了宣传文化价值、历史价值等作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄数量 | 3部 |  | 7部 | 8 | 8
|  |  | 每部拍摄时长 | ≥10分钟 |  | 13分钟 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成验收工作 | 12月 |  | 8月 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月前完成资金支付 | 12月 |  | 8月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤60万元 |  | 60万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 播放点击次数 | ≥200次 |  | 290次 | 15 | 15
|  | 可持续影响效益 | 扩大协会影响力，充分展示北京电影人的精神风貌 | 好 |  | 《北京影人》系列访谈节目在CCTV-6、1905电影网及全网平台播出，自6月1日开播至6月7日收官，电视观众累计触达6704万人次，节目相关话题8次登上微博、抖音、B站等平台热门搜索，相关话题阅读量超1.4亿，并获《人民日报》《中国电影报》《北京日报》《北京青年报》等媒体报道推荐，访谈记录全文刊登于2023年第7期《中国银幕》杂志。《北京影人》创作团队荣获了创作证书及荣誉奖杯等奖项 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | ≥90% |  | 参与者7名老师分别表示对协会的感谢，能够纪录他们各自的电影成长经历及电影上取得的成绩并且在电影频道播放，取得了很高的收视率。文联工作会上也多次表扬《北京影人》这个项目，收到了这么高的阅读量 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：后将全面开展满意度调查分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。