## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 作品评选扶持
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175012-北京文学期刊中心
项目负责人 |  |  | 师力斌 |  |  | 联系电话 | 66230253
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 89.36 | 89.36 | 89.36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 89.36 | 89.36 | 89.36 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 增强《北京文学》两本杂志的竞争力与影响力，编辑部每年均组织编辑、作家和评论家对《北京文学》所发表的众多作品进行评审论证，本着优中选优的原则举荐优秀重点作品，对这些作品及相关作家进行资金支持，并对重点作品和作家推介宣传并出文学评论集，以最大限度激励作家创作。《东方少年》杂志自设计优秀作品评选项目以来，收到良好效果，为保证刊物高质量征集到大量优质稿源，2023年继续申请设立此项重点作品扶持资金，并以小说、童话为重点列入扶持项目。希望借此团结全国各地儿童作家，创作出更好的儿童文学作品，保证刊物高质量为读者服务。 |  |  |  |  | 《北京文学》举荐优秀作品数量35篇，《东方少年》举荐优秀作品小说和童话组各12篇，共24篇，团结了全国各地儿童作家，创作出了更好的儿童文学作品，保证了刊物高质量为读者服务，增强了两本杂志的竞争力与影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京文学》候选作品数量 | ≥120篇 |  | 260篇 | 5 | 5
|  |  | 《东方少年》征集作品数量 | ≥54篇 |  | 1100篇 | 5 | 3.5 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性
|  | 质量指标 | 评选程序规范性 | 定性符合规定（公平公正） |  | 符合评选程序的相关规范性要求 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 时效指标 | 《北京文学》2023年××月完成作品征集 | ≤5月 |  | 2023年5月完成作品征集 | 2 | 2
|  |  | 《北京文学》2023年××月完成作品评选 | ≤7月 |  | 2023年7月底完成作品评选 | 4 | 4
|  |  | 《北京文学》2023年××月完成扶持资金发放 | ≤8月 |  | 2023年8月完成扶持资金发放 | 4 | 4
|  |  | 《东方少年》2023年××月完成作品征集 | ≤8月 |  | 2023年8月完成作品征集 | 2 | 2
|  |  | 《东方少年》2023年××月完成作品评选 | ≤11月 |  | 2023年12月完成作品评选 | 4 | 3 | 偏差原因分析：因候选作品多，信息量大，11月未能采集完成，故而12月发放 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 《东方少年》2023年××月完成扶持资金发放 | ≤11月 |  | 2023年12月完成扶持资金发放 | 4 | 3 | 偏差原因分析：因候选作品多，信息量大，11月未能采集完成，故而12月发放 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤89.36万元 |  | 89.36万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《北京文学》举荐优秀作品数量 | ≥30篇 |  | 35篇 | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 《东方少年》举荐优秀作品数量 | ≥10篇 |  | 举荐优秀作品小说和童话组各12篇，共24篇 | 20 | 20
总分： | [6 empty] | 100 | 94.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。