## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社会组织文化惠民助民公益活动扶持资金
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 李慧涵 |  |  | 联系电话 | 66230139
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38 | 38 | 38 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 38 | 38 | 38 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 市文联自2013年开始开展社会组织文化惠民助民公益活动。每年对多家社会组织的文化惠民助民公益活动给予业务指导和资金支持，帮助他们提升活动水平，扩大活动影响力，让更多的首都百姓享受到文化发展的红利，提升首都百姓的文化获得感。 |  |  |  |  | 已完成1场“风景的独白”--俄罗斯绘画作品展展览，2场“梅开盛世”--纪念中国戏剧梅花奖 40 周年京剧专场演出（2场均线上直播），拓展了观众的观展视野和审美情趣，满足人民群众多方面多层次多样化的精神文化需求，增强人民群众精神力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持社会组织项目数量 | ≥5个 |  | 完成1场“风景的独白”--俄罗斯绘画作品展展览，2场“梅开盛世”--纪念中国戏剧梅花奖 40 周年京剧专场演出（2场均线上直播） | 50 | 42.5 | 偏差原因分析：2023年10月申请将扶持社会组织主办的文化助民惠民公益活动变更为由市文联主办的惠民活动。 改进措施：加强绩效管理，做好事前规划，合理设置绩效指标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升活动水平，扩大活动影响力 | 达到 |  | 通过项目的实施，拓展了观众的观展视野和审美情趣，满足人民群众多方面多层次多样化的精神文化需求，增强人民群众精神力量 | 40 | 34 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 86.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。