## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 文学人才建设
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175006-北京老舍文学院
项目负责人 |  |  | 周敏 |  |  | 联系电话 | 66230159
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 62.6167 | 62.6167 | 47.2114 | 10 | 75.4% | 7.5398
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 62.6167 | 62.6167 | 47.2114 | - | 75.4% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 扶持学员作品发表等。 |  |  |  |  | 扶持学员作品有文学会客厅分享的6部作品，改稿会48篇（首）入选的作品，共54篇，通过活动的举办，积极扶持文学新人，不断壮大优秀人才队伍。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 论坛数量 | 6场 |  | 6场 | 10 | 10
|  |  | 扶持作品数量 | 15篇 |  | 扶持作品有文学会客厅分享的6部作品，发表作品24篇，共30篇 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培养优秀学员数量 | 16人 |  | 年度优秀学员10人，年度优秀作品的作家6人 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成人才建设项目 | 12月 |  | 年度优秀作品评审该项活动还在沟通中，其余活动再2023年12月前均已完成 | 10 | 8 | 偏差原因分析：年度优秀作品评审目标是长篇，但征集作品30部均为中短篇，评选出来的6部中短篇作品不符合长篇的目标，故此6位作家及作品未公开，项目还在沟通中 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤62.616688万元 |  | 47.211427万元 | 10 | 8 | 年度优秀作品评审目标是长篇，但征集作品30部均为中短篇，评选出来的6部中短篇作品不符合长篇的目标，故此6位作家及作品未公开，项目还在沟通中资金结余15.405261万元
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 积极扶持文学新人，不断壮大优秀人才队伍 | 好坏 |  | 通过活动，积极扶持文学新人，不断壮大优秀人才队伍 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 通过活动，促进北京文学创作的繁荣发展而努力 | 好坏 |  | 让学员的文学视野得到扩展、思想认识得到提升、创作能力得以丰厚，为北京文学创作的繁荣发展而努力 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 89.5398
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3 (hidden)
经费结余2000的原因？三个文学培训是否举办了，举办时间、地点，参加人数？培训合格率是怎么来判定的？有学员在2022年发表作品吗？是否获奖？有做满意度调查问卷吗？学院满意度怎么来判定？