## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京地区优秀杂技剧目展演
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 范文松 |  |  | 联系电话 | 66230208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 125.515 | 125.515 | 125.515 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 125.515 | 125.515 | 125.515 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由北京市文联主办、北京杂技家协会承办的杂技展演活动，每两年举办一次，已成为协会的品牌活动，集中展示了北京地区杂技院团以及部分京外院团创作的优秀杂技作品。近年来杂技剧创作成为杂技创新发展的一种新形式，全国涌现出多部优秀的杂技剧目，北京地区杂技院团结合自身特点也创排了多部杂技剧目。2023年计划将中国杂技团、北京杂技团、中国铁路文工团曲艺杂技团创作的5部杂技剧目以杂技剧目展演的形式呈现给北京的观众，集中展示近年来北京杂技院团的创作成果。 |  |  |  |  | 由北京市文联主办、北京杂技家协会承办的杂技展演活动，每两年举办一次，已成为协会的品牌活动，集中展示了北京地区杂技院团以及部分京外院团创作的优秀杂技作品。近年来杂技剧创作成为杂技创新发展的一种新形式，全国涌现出多部优秀的杂技剧目，北京地区杂技院团结合自身特点也创排了多部杂技剧目。2023年将中国杂技团、北京杂技团、中国铁路文工团曲艺杂技团创作的4部杂技剧目以杂技剧目展演的形式呈现给北京的观众，集中展示近年来北京杂技院团的创作成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展演剧目数量 | 4部 |  | 4部 | 50 | 50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造品牌活动，集中展示了北京地区杂技院团以及部分京外院团创作的优秀杂技作品。 | 达到 |  | 打造品牌活动，集中展示了北京地区杂技院团以及部分京外院团创作的优秀杂技作品 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应数据资料收集整理对比分析不足 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 100% | 20 | 20
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。