## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 名家艺术访谈
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 协会 |  |  | 联系电话 | 66230122
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16 | 16 | 15.9 | 10 | 99.38% | 9.9375
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 16 | 16 | 15.9 | - | 99.38% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采访尹钰宏等8位老艺术家，用视频记录采访过程，通过视频剪辑与后期制作，制作8集文艺纪录片“北京杂技名家访谈”。 |  |  |  |  | 采访老艺术家，用视频记录采访过程，通过视频剪辑与后期制作，制作文艺纪录片“北京杂技名家访谈”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作文艺纪录片数量 | 4部 |  | 4部 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 达到纪录片标准 | 达到 |  | 达到纪录片标准 | 25 | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 留存老艺术影像资料 | 达到 |  | 已留存老艺术影像资料 | 40 | 36 | 偏差原因分析：影像资料是否具有研究和教育价值未作分析 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9375
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。