## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 签约作家聘任管理专项资金
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 李沛锦 |  |  | 联系电话 | 66230161
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 94.93 | 94.93 | 88.5818 | 10 | 93.31% | 9.3313
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 94.93 | 94.93 | 88.5818 | - | 93.31% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| ①签约立项扶持作协会员文学精品创作。 ②沿袭往年惯例，为老舍文学院专业作家发放创作津贴。 ③组织签约作家采风活动一次。 ④根据立项、结项申请和签约作品完成情况，召开评委会进行评议，形成评委会意见。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，完成了①签约立项扶持作协会员文学精品创作。 ②沿袭往年惯例，为老舍文学院专业作家发放创作津贴。③根据立项、结项申请和签约作品完成情况，召开评委会进行评议，形成评委会意见，极大促进了北京作家的创作热情，推动了文学精品的创作生产。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家作家人数 | 8人 |  | 8人 | 10 | 10
|  |  | 创作采风交流活动 | 1次 |  | 0次 | 10 | 0 | 偏差原因分析：因在采风交流活动的时候正处于换届的事情，没有举办 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 作品结项数 | 2项 |  | 3项 | 10 | 10
|  |  | 作品立项数 | 13项 |  | 11项 | 20 | 17 | 偏差原因分析：作品评选把控更加严格，导致最终评选出来的立项作品数比预期少 改进措施：今后制定方案以及编制绩效目标时应更加严谨准确，并且认真执行
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团结作家、推动文学精品创作生产 | 达到 |  | 极大促进了北京作家的创作热情，推动了文学精品的创作生产 | 40 | 36 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 82.3313
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。