## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 文联重点宣传
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175011-北京市文艺研究与网络文艺发展中心
项目负责人 |  |  | 李甜甜 |  |  | 联系电话 | 66230226
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 252 | 252 | 251.95 | 10 | 99.98% | 9.998
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 252 | 252 | 251.95 | - | 99.98% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以2023年全年重点活动、年度大事记为核心，以视频拍摄并精品化的主题系列片为主要宣传产品，形成文化品质精良、主题系列突出、特色鲜明的多集短视频系列片。 |  |  |  |  | 通过文联重点宣传活动的开展，以2023年全年重点活动、年度大事记为核心，以视频拍摄并精品化的主题系列片为主要宣传产品，形成文化品质精良、主题系列突出、特色鲜明的多集短视频系列片。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 记录活动数量 | ≥50个 |  | 88个 | 5 | 5
|  |  | 完成精品短视频成片 | ≥85个 |  | 85个 | 5 | 5
|  |  | 直播累计观看人次 | ≥42325次 |  | 42325余次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成实施及验收 | =12月 |  | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤252万元 |  | 251.95万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阅读量 | ≥500万次 |  | 2177.1万次 | 20 | 16 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强目标编制的准确性
|  | 可持续影响指标 | 视频素材留存时间 | ≥10年 |  | 10年 | 20 | 20
总分： | [6 empty] | 100 | 95.998
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。