## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | “到人民中去--为最美劳动者画像”写生展
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 徐方亮 |  |  | 联系电话 | 66230172
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 29 | 29 | 29 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29 | 29 | 29 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划组织10组卓有声誉的人物画家，每组10人，分批次前往北京地区英雄人物、劳动模范以及各行各业的劳动者代表的工作地或者家中，开展写生创作，并将复制喷绘作品赠予画中人。最终精选100幅作品在文联展厅进行展览。 |  |  |  |  | 通过项目实施，共有22位画家作品参与展出139幅作品。作品内容表现的是各行各业的优秀表，有可亲可敬的武警战士、有青春活力的运动健儿、有乐于助人的志愿者、有挥洒汗水的城市建设者、有热情洋溢的交通协管员等，怀有理想的奋斗者、创新者、追梦者，覆盖面较广，达到了到人民中去，为最美劳动者画像的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参展入选作品数量 | 100幅 |  | 139幅 | 50 | 50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到人民中去，为最美劳动者画像 | 达到 |  | 达到了到人民中去，为最美劳动者画像的目的 | 40 | 32 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。