## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京青年相声节
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 黄硕 |  |  | 联系电话 | 66230204
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 第十四届北京青年相声节，以党的二十大精神为指导，紧跟时代主旋律，举办相声作品比赛、讲座、研讨、交流演出等活动。在加强优秀传统经典作品的基础上加强相声新作品的创作力度，利用网络直播的形式扩大相声节的影响力，不断提高演员的表演和创作能力，展示全国文化中心建设中几代相声人的风采和示范作用。同时，继续加强全国乃至全球各地相声小剧场、演员、作者之间的联系，为弘扬相声这门优秀的传统艺术打造更广阔的平台。活动主要内容包括：一是，相声作品比赛系列活动；二是，举办优秀相声节目系列展演；三是，赴外省市交流演出。 |  |  |  |  | 通过北京青年相声节的开展，举办了相声作品比赛、历届获奖演员优秀作品展演、相声节比赛颁奖暨优秀节目展演、著名相声作家廉春明作品专场演出“廉春明和他的朋友们”、青年相声节研讨会等活动，搭建了有利于青年相声演员发展的平台，推动了首都曲艺事业高质量发展，进一步扩大了本届相声节影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | 100人 |  | 136人 | 20 | 20
|  |  | 场次 | 3场 |  | 6场 | 20 | 20
|  |  | 开展交流演出 | 1场 |  | 在2024年1月初完成 | 10 | 7 | 偏差原因分析：因11月份换届选举工作以及大部分获奖选手们有个人演出任务，演员们时间集中起来相对较为困难，导致原定于12月组织的交流演出活动于2024年1月初才完成 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升活动影响力 | 达到 |  | 通过北京青年相声节的开展，举办了相声作品比赛、历届获奖演员优秀作品展演、相声节比赛颁奖暨优秀节目展演、著名相声作家廉春明作品专场演出“廉春明和他的朋友们”、青年相声节研讨会等活动，搭建了有利于青年相声演员发展的平台，推动了首都曲艺事业高质量发展，进一步扩大了本届相声节影响力 | 40 | 38 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。