## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中国国际化大都市民间文艺协作交流工作坊
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 李征 |  |  | 联系电话 | 66230139
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目的实施目的在于从民间文艺的特殊领域，促进北京的全国文化中心建设，在北京和国内其他国际性大都市的民间文艺界之间，建立起一个长期稳定的合作交流机制。交流活动由北京民间文艺家协会牵头发起，第一季先联络上海、广州和杭州三个国际化发展走在全国前列的大都市的民间文艺家协会共同成立。活动将以多种方式，拓展、深化首都北京民间文艺界同国内其他重要国际化大都市之间的交流合作，共同探索当前国内外前沿的大都市民间文艺保护和可持续发展中面临的问题，分享彼此的成功经验，推动北京民间文艺事业的更好发展，打造北京民协在全国相关领域里的引领地位。 |  |  |  |  | 北京、上海、广东、浙江四省共同发起的大都市民间文艺协作联盟正式成立，进行文艺交流互鉴，共创协同发展新格局，打造北京民协在全国相关领域里的引领地位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 共同探索当前国内外前沿的大都市民间文艺保护和可持续发展中面临的问题，分享彼此的成功经验，推动北京民间文艺事业的更好发展，打造北京民协在全国相关领域里的引领地位 | 达到 |  | 由北京、上海、广东、浙江四省共同发起的大都市民间文艺协作联盟正式成立，进行文艺交流互鉴，共创协同发展新格局，打造北京民协在全国相关领域里的引领地位 | 50 | 45 | 偏差原因分析：指标值设置的比较宏观，可靠性不强 改进措施：加强绩效管理，合理编制指标值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从民间文艺的特殊领域，促进北京的全国文化中心建设，在北京和国内其他国际性大都市的民间文艺界之间，建立起一个长期稳定的合作交流机制 | 达到 |  | 1.邀请四省市嘉宾出席研讨会；2.起草相关文件；3.确定日程安排；4.在北京文联文创空间设立常设展 | 40 | 36 | 偏差原因分析：相应支撑材料的充分性不足 改进措施：加强绩效资料的归集、整理工作
总分： | [6 empty] | 100 | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。