## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | “文学京彩季”系列活动
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 王虓 |  |  | 联系电话 | 66230160
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 85 | 85 | 81.4747 | 10 | 95.85% | 9.5853
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 85 | 85 | 81.4747 | - | 95.85% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 借助高校研究力量和北京优质媒体资源，研究北京经典作家作品，推介北京优秀青年作家，打造“北京文学”品牌；开设“大家小课”，提高文学品位；制作、推广“京彩荐读”系列短视频，浓厚文学氛围。 |  |  |  |  | 通过“文学京彩季”系列活动的开展，达到了借助高校研究力量和北京优质媒体资源，研究北京经典作家作品，推介北京优秀青年作家，打造了“北京文学”品牌；通过开设“大家小课”，提高了文学品位；制作、推广“京彩荐读”系列短视频，浓厚文学氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研讨活动 | 6次 |  | 6次 | 30 | 30
|  |  | 大家小课结集出书 | 3卷 |  | 完成了大家小课结集出书的誉清稿 | 20 | 18 | 偏差原因分析：因合同签订于2023年底完成誉清稿，在2024年底完成出版，导致暂未出书 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 借助高校研究力量和北京优质媒体资源，研究北京经典作家作品，推介北京优秀青年作家，打造“北京文学”品牌 | 达到 |  | 通过开展2023年“文学京彩季”系列活动的相关宣传工作，达到了借助高校研究力量和北京优质媒体资源，研究北京经典作家作品，推介北京优秀青年作家，打造“北京文学”品牌 | 40 | 36 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5853
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。