## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 购置消防安全设备及地下空间清理
主管部门 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  | 实施单位 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 马蔚 |  | 联系电话 |  |  | 66230117
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 21.4771 | 21.4771 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.4771 | 21.4771 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照全市及市委宣传部安全工作会议精神，全面分析了文联安全形势，拟购置一批安全、消防设备并对家属楼地下空间进行清理，更好的保障我单位人民和财产安全，提高应对火灾及其他紧急情况的能力。 |  |  |  | 按照全市及市委宣传部安全工作会议精神，全面分析了文联安全形势，拟购置一批安全、消防设备并对家属楼地下空间进行清理，更好的保障了我单位人民和财产安全，提高了应对火灾及其他紧急情况的能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买消防设施、物品 | ≥13套 | 13套 |  | 8 | 8
|  |  | 清理、维修事项 | ≥2项 | 2项 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 采购消防设施、物品质量合格率 | ≥95% | 95% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年8月底前立项完成率 | 100% | 2023年8月底前立项已完成 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年11月底前采购完成率 | 100% | 2023年11月低前采购已完成 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年12月底前验收完成率 | 100% | 2023年12月底前验收已完成 |  | 4 | 4
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤21.477138万元 | 实际支出21.477138万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应对火灾及其他紧急情况的能力 | 定性 | 提高了应对火灾及其他紧急情况的能力 |  | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 持续保障我单位人民和财产安全 | 定性 | 持续保障了我单位人民和财产安全 |  | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市文联工作人员满意度 | ≥95% | 满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。