## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 作家培育工程
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175006-北京老舍文学院
项目负责人 |  |  | 周敏 |  |  | 联系电话 | 66230159
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 290.2036 | 290.2036 | 290.2036 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 290.2036 | 290.2036 | 290.2036 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现“北京文学走出去”占率目标 |  |  |  |  | 2023年通过作家培育工程项目的实施，成功达成7部作品的多语种版权签约；涉及俄语、阿语、英语、法语、波兰语等5个语种；共翻译作品字数123.7万字；共举办了10场活动；活动的顺利举办，让更多的北京作家被全世界不同国家的读者了解，让全世界语种阅读北京作家作品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 翻译作品字数 | 100万字 |  | 翻译工作正在有序推进，成功达成7部作品的多语种版权签约；涉及俄语、阿语、英语、法语、波兰语等5个语种；字数共123.7万字 | 10 | 10
|  |  | 活动数量 | 10场 |  | 10场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 举办活动顺利展开 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成工作 | 12月 |  | 除翻译工作还未完成，其余活动均在2023年12月前完成了 | 10 | 8 | 偏差原因分析：翻译工作未按照计划进度完成 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤290.203592万元 |  | 290.203592万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力北京文学走出去，推送首都文艺事业发展繁荣 | 好坏 |  | 2023年继续围绕“北京文学，让世界看到；北京作家，与世界对话”的主题，打造了一系列的“北京作家日”品牌活动，组织作家、汉学家参观了北京市历史文化地标，重点向海外推荐了北京作家及作品，向全世界全方位、立体化地展现了北京文化艺术的独特魅力 | 20 | 17 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 通过活动，进一步提高北京作为全国文化中心建设作出新的更大贡献 | 好坏 |  | 通过活动的举办，让更多的北京作家被全世界不同国家的读者了解，让全世界语种阅读北京作家作品 | 20 | 17 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3 (hidden)
经费结余2万的原因，优秀文学翻译出版了多少册？北京作家日、国际舒展品牌推广活动举办了吗？举办的时间地点。北京作家系列图书走进世界知名图书馆这个项目是否有进行，怎样进行的？北京文学杂志国际化推广翻译项目是否有进行，怎样进行的？优秀学员奖金计划是否实施，实施方案是？是否做了满意度调查问卷？满意度怎样判定的？