## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | “电影+艺术”行业高级研修班
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 种珊 |  |  | 联系电话 | 010-66230213
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23.1667 | 23.1667 | 23.1121 | 10 | 99.76% | 9.9764
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23.1667 | 23.1667 | 23.1121 | - | 99.76% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市文联整体工作部署及我会工作计划，充分发挥北京影协所在首都的区域优势及艺术专业优势，并借助文联各个相关艺术门类的力量，联合设置如“电影与戏剧”、“电影与音乐”等主题课程，多角度、多方面、深层次探究电影类相关课题，充分展示北京市文联、北京影协作为首都行业协会的专业性及权威性。 |  |  |  |  | 按照市文联整体工作部署及我会工作计划的开展，充分发挥了北京影协所在首都的区域优势及艺术专业优势，并借助文联各个相关艺术门类的力量，联合设置如“电影与戏剧”、“电影与音乐”等主题课程，多角度、多方面、深层次探究电影类相关课题，充分展示了北京市文联、北京影协作为首都行业协会的专业性及权威性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 30人 |  | 30人 | 5 | 5
|  |  | 培训天数 | 10天 |  | 10天 | 5 | 5
|  |  | 培训课程 | ≥10节 |  | 10节 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训签到率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成培训工作 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月前完成资金支付 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤23.16666万元 |  | 23.11209万元 | 10 | 10 | 会议费价格有调整，资金结余0.054570万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报导数量 | ≥5家 |  | 5家 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为高水平电影从业者搭建交流平台，并融合相关艺术门类，突破传统创作模式 | 高中低 |  | 此次培训以剧本项目报送路演作为结业考核的创新方式，将理论与实践深度融合，极大激发了参训学员的创作热情，同时检验了学员对于老师们从不同专业角度传授知识经验的吸收消化程度，确保学员们真正掌握和运用所学内容，真正实现了人才培训的根本目标 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.4764
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。