## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新时代文明实践文艺志愿服务系列活动
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 张维 |  |  | 联系电话 | 66230148
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 121.2492 | 95.2 | 91.65 | 10 | 96.27% | 9.6271
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 121.2492 | 95.2 | 91.65 | - | 96.27% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以文化服务广泛组织开展群众性主题宣传文艺志愿活动，充分宣传展示新时代文艺工作者风采和文艺志愿工作，进一步通过文艺力量振奋精神，激励和动员参与系列活动的全社会各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，对形塑新时代的文明风尚、加强文化交流促、进文艺发展繁荣起到良好作用。 |  |  |  |  | 开展了文化服务广泛组织开展群众性主题宣传文艺志愿活动，充分宣传了展示新时代文艺工作者风采和文艺志愿工作，进一步通过文艺力量振奋精神，激励和动员参与系列活动的全社会各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，对形塑新时代的文明风尚、加强文化交流促进文艺发展繁荣起到了良好作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 京内外文艺志愿老师 | ≥350人次 |  | 622余人次 | 5 | 5
|  |  | 活动受众人次 | ≥5000人次 |  | 46900人次 | 5 | 3.5 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性
|  | 质量指标 | 活动顺利举办保障率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成项目实施 | 12月 |  | 12月 | 7 | 7
|  |  | 2023年12月前资金支付 | 12月 |  | 12月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤121.2492万元 |  | 91.65万元 | 10 | 10 | 遵守财政压缩一般性支出要求，取消项目部分内容，节约资金29.5992万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报导数量 | ≥30家次 |  | 网络平台105家次、纸媒版面报道3次 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性
|  | 可持续影响指标 | 参与人员投诉率 | ≤1% |  | 0% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6271
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。