## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | “一城三带”主题曲艺节目展演
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 黄硕 |  |  | 联系电话 | 66230204
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 71.595 | 71.595 | 71.595 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 71.595 | 71.595 | 71.595 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实市委宣传部组织召开“一城三带”主题文艺创作规划会议精神，深入挖掘“一城三带”的文化内涵和精神价值，推出一批体现北京老城和大运河、长城、西山永定河地域特色的曲艺作品，让京城百姓全面深入了解北京的历史文化内涵。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，贯彻落实了市委宣传部组织召开“一城三带”主题文艺创作规划会议精神，深入挖掘“一城三带”的文化内涵和精神价值，推出了一批体现北京老城和大运河、长城、西山永定河地域特色的曲艺作品，让京城百姓全面深入了解北京的历史文化内涵。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创作作品数量 | 8个 |  | 8个 | 50 | 50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挖掘“一城三带”的文化内涵和精神价值 | 达到 |  | 通过活动的举办，推出一批体现北京老城和大运河、长城、西山永定河地域特色的曲艺作品，让京城百姓全面深入的了解北京的历史文化内涵，体会其中的精神价值 | 30 | 28.5 | 偏差原因分析：“一城三带”的文化内涵和精神价值需更深入的体现 改进措施：今后将进一步的挖掘“一城三带”的文化内涵和精神价值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 反响良好 |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，满意度调查分析工作不够完善 改进措施：今后将全面开展满意度调查分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。