## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京电视书法大赛
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 王琳琳 |  |  | 联系电话 | 66230181
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 187.102 | 187.102 | 186.6 | 10 | 99.73% | 9.9732
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 187.102 | 187.102 | 186.6 | - | 99.73% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 弘扬民族精神、凝聚中国力量、承续中国文脉、陶铸时代审美、推出书坛新人。一是有公众的社团效应，“大开京门”表现出首都文化开放的胸怀。二是专家出题组和评审组的点评历来是被书画频道和一些报刊看好的，“点到为止”，在书法知识和文化修养方面做了一些宣传普及方面的工作。三是外国“文化小使者”也走上电视大赛的舞台感受书法艺术，亲近中国的民族文化，接受中国文化的侵染。四是开设了第二现场有互动的效果，成为从另外一个侧面解读电视书法大赛的机会和窗口。 |  |  |  |  | 项目成功实施，弘扬民族精神，凝聚中国力量，传承文化脉络，塑造时代审美，并推出书法新秀。其成效包括：开放的文化胸怀、书法知识的普及、国际文化交流，以及第二现场的互动解读机会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参展作品数量 | ＞1000幅 |  | 3072幅 | 40 | 36 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性
|  |  | 初评500件复评300件决赛24名 | 824件 |  | 482件(其中:初评262件，复评197件，决赛23件) | 10 | 5.85 | 偏差原因分析：因作品评选把控更加严格，导致最终评选出来的作品比预期少 改进措施：往后将对方案制定以及绩效目标编制应更加严谨准确，并且认真执行
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导广大书法爱好者创作优秀作品 | 达到 |  | 通过即兴创作、素质考察等多种命题形式组合，从多个方面提升本届电视书法大赛的知识性、趣味性和观赏性，大赛影响力覆盖受众群体人数达 55.1万人以上，引导广大书法爱好者创作优秀作品 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 持续扩大项目影响力 | 达到 |  | 通过北京电视书法大赛的举办，更多地了解书法艺术，更多地了解中华优秀传统文化，扩大书法的影响力 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 优 |  | 满意 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，满意度调查分析工作不够完善 改进措施：今后将全面开展满意度调查分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 87.8232
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。