## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京作家出访活动
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175006-北京老舍文学院
项目负责人 |  |  | 周敏 |  |  | 联系电话 | 66230159
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.1988 | 74.1128 | 10 | 99.88% | 9.9884
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 74.1988 | 74.1128 | - | 99.88% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过中国作家作品的创作与分享，以文学这种特有的方式对外讲好中国故事、传播好中国声音，增进海外读者对中国作家作品的认识与了解，提升中国作家作品的海外影响力。 |  |  |  |  | 2023年10月18日至25日，北京市文联作家代表团出访德国、英国，参加德国法兰克福书展，并开展国际交流活动。本次出访由中国图书进出口（集团）有限公司负责组织落实，通过中国作家作品的创作与分享，以文学这种特有的方式对外讲好中国故事、传播好中国声音，增进海外读者对中国作家作品的认识与了解，提升中国作家作品的海外影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出访次数 | 1次 |  | 1次 | 10 | 10
|  |  | 举办国际交流活动 | 3场 |  | 3场 | 10 | 10
|  |  | 参加会谈 | 8场 |  | 8场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 活动安全保障率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤74.112789万元 |  | 74.112789万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对北京作家、北京文学全面的宣传推广，实现作品分享和纸质书馆藏的双重效果，提升代表团出访的推广成效。 | 好坏 |  | 对北京作家、北京文学一次立体、全面的宣传推广，实现了作品分享和纸质书馆藏的双重效果，最大化提升了代表团此次出访的推广成效 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 通过北京作家作品“走出去”，提升北京作家作品在海外的“能见度” | 好坏 |  | 通过北京作家作品“走出去”，有效提升了北京作家作品在海外的“能见度” | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9884
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3 (hidden)
经费结余2000的原因？三个文学培训是否举办了，举办时间、地点，参加人数？培训合格率是怎么来判定的？有学员在2022年发表作品吗？是否获奖？有做满意度调查问卷吗？学院满意度怎么来判定？