## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 文艺评论建设
主管部门及代码 |  |  | 175001-北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 175001-北京市文学艺术界联合会本级
项目负责人 |  |  | 赖洪波 |  |  | 联系电话 | 66230251
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 352.0299 | 352.0299 | 352 | 10 | 99.99% | 9.9992
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 352.0299 | 352.0299 | 352 | - | 99.99% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目旨在充分调动首都文艺评论资源，发挥北京评协的主体作用，汇聚首都文艺评论界力量，组织开展北京文艺论坛、文艺评论系列课程研发及培训、文艺评论现场观摩及研讨、文艺热点现象研究、文艺评论推优、开辟北京文艺评论专栏、建立签约评论家及特约评论家队伍，打造北京文艺评论界的行业引导平台、人才培养平台，建强文艺评论主流阵地。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，充分调动了首都文艺评论资源，发挥了北京评协的主体作用，汇聚了首都文艺评论界力量，组织开展了北京文艺论坛、文艺评论系列课程研发及培训、文艺评论现场观摩及研讨、文艺热点现象研究、文艺评论推优、开辟北京文艺评论专栏、建立了签约评论家及特约评论家队伍，打造了北京文艺评论界的行业引导平台、人才培养平台，形成了文艺评论主流阵地。此外，因履行政府采购程序原因，产生项目采购结余资金0.029852万元，计划及时交回项目全部结余资金0.029852万元，避免资金闲置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京文艺评论年度推优活动 | 26篇（部） |  | 26篇（部） | 7 | 7
|  |  | 签约评论家及特约评论家队伍建设 | 18人 |  | 签约评论家14人，特约评论家4人，共18人 | 6 | 6
|  |  | 文艺论坛场次 | 1场 |  | 1场 | 7 | 7
|  |  | 北京文艺评论热点现象研究 | 10场 |  | 10场 | 7 | 7
|  |  | 文艺评论现场观摩及研讨 | 100人次 |  | 500人次 | 10 | 8 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性
|  |  | 文艺评论系列课程研发及培训 | 12场 |  | 12场 | 7 | 7
|  |  | 开辟文艺评论专栏数量 | 4个 |  | 4个 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文艺评论主流阵地 | 达到 |  | 通过举办北京文艺论坛、文艺评论现场观摩及研讨、北京文艺评论热点现象研究活动，扩大了北京文艺评论的影响力；通过建立签约评论家及特约评论家队伍，开展文艺评论系列课程研发及培训，培育了文艺评论人才队伍；通过开辟新媒体阵地，北京文艺评论年度推优、文艺评论专栏等的开展，形成了文艺评论发声的主流阵地 | 40 | 37 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如：可留存图片、对比分析数据、对项目执行情况及效果的总结报告等以体现该项目达到的效果 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9992
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。