## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 残疾人职业能力提升项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）
项目负责人 |  | 顾锦荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892302
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 510.3202 | 493.1726 |  | 485.2326 |  | 10 |  | 98.39% |  | 9.839
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 510.3202 | 493.1726 |  | 485.2326 |  | — |  | 98.39% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办残疾人就业招聘会 ；新持证残疾人职业能力测评；残疾人创业展示；就业及岗补审核检查以及相关应用系统数据服务；“爱立方”品牌（残疾人职业康复产品）运营；职康政策宣传；职康项目审计检查；提高农村残疾人种养能力相关工作；北京市残疾人职业技能培训基地审核；职业能力基地复核；全国盲人医疗按摩资格考试靠前辅导；委托专业机构或专家组织（开展）残疾人参加各种职业比赛的赛前选拔和辅导等。 | [5 empty] | 通过举办残疾人就业招聘会，新持证残疾人职业能力测评，残疾人创业展示，“爱立方”展览展示。有效提升残疾人职业技能水平，拓宽就业渠道，宣传残疾人事业，在全国比赛中取得优异成绩，促进了残疾人更加充分更高质量就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成审计项目数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 |  | 10
|  |  | 基地审核检查 |  |  | ≥100个 | 121个 | 10 |  | 10
|  |  | 为残疾人大学生提供就业服务人次 |  |  | ≥100人次 | 121人次 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目执行时间 |  |  | ≤1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤493.172563万元 | 485.232599万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进应届大学生就业 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 |  | 10
|  |  | 加强职康站管理和规范化建设 |  |  | 作用显著 | 好 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务残疾人满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5
|  |  | 用人单位参加招聘会满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.839