## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 财务审计管理服务
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目负责人 |  |  | 申井水 |  |  | 联系电话 | 83536023
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 65.75 | 58.8 | 57.75 | 10 | 98.21% | 9.8214
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 65.75 | 58.8 | 57.75 |  | 98.21% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照三定方案要求，履行部门职责，计划进行财务管理、绩效评价、审计监督和筹资培训活动 |  |  |  |  | 按照年度工作计划，完成了财务管理、绩效评估、内控风险评估及评价和审计监督任务，得到服务对象的肯定。因执行中年度工作任务变化，筹资培训由基金会开展，项目资金未执行，调减预算。受水灾影响，审计任务调整，压缩了财务管理服务资金。其余项目均达到了预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产管理服务次数 | ≥4次/年 |  | 0次 | 2 | 0 | 未开展资产管理服务
|  |  | 内控评运行风险评估及评价 | ＝1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 重点方向审计次数 | ＞8次 |  | 10次 | 2 | 2
|  |  | 内控平台运维 | ＝12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效执行监控 | ≥1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  |  | 整体绩效评价 | ＝1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  |  | 财务管理服务次数 | ≥60次/年 |  | 83次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 经济运行风险评估报告 | 满足质量要求 |  | 满足质量要求 | 3 | 3
|  |  | 整体绩效评价报告 | 满足质量要求 |  | 满足质量要求 | 3 | 3
|  |  | 财务软件故障处理时间 | ＜8小时 |  | ＜8小时 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效执行监督报告 | 满足质量要求 |  | 满足质量要求 | 3 | 3
|  |  | 审计报告 | 满足质量要求 |  | 满足质量要求 | 4 | 4
|  |  | 内控平台故障处理时间 | ＜8小时 |  | ＜8小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 整体绩效评价工作完成时间 | ＜6月 |  | 5月 | 3 | 3
|  |  | 内控评价工作 | ＜6月 |  | 5月 | 3 | 3
|  |  | 重点项目审计完成时间 | ＜10月 |  | 12月 | 3 | 2 | 部分项目10月以后完成
|  |  | 募捐及工会审计 | ＜4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  |  | 财务管理服务招标 | ＜4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效执行监督 | ＜8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 财务管理服务 | ≤31.6万元 |  | 25.55万元 | 5 | 5
|  |  | 绩效评价服务 | ≤12万元 |  | 12万元 | 5 | 5
|  |  | 审计服务 | ≤15.2万元 |  | 20.2万元 | 5 | 4 | 审计服务成本因年度任务变化，实际支出大于预算，从财务管理服务中调剂
| 效益指标 | 社会效益指标 | 内控服务满足工作人员需求 | 得到满足 |  | 得到满足 | 5 | 4 | 内控系统部分功能调整不及时
|  |  | 绩效评价工作满足财政要求 | 得到满足 |  | 得到满足 | 5 | 4 | 成本绩效分析未开展实质性业务
|  |  | 审计工作服务事业需求 | 得到满足 |  | 得到满足 | 5 | 5
|  |  | 财务管理服务满足会计人员需求 | 得到满足 |  | 得到满足 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 较高 |  | 较高 | 3 | 3
|  |  | 市会机关人员对服务满意度 | 较高 |  | 较高 | 3 | 3
|  |  | 第三方配合满意度 | 较高 |  | 较高 | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8214
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。