## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 第七届全国红十字应急救护大赛
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目负责人 |  |  | 陈爽 |  |  | 联系电话 | 84123037
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 27.45 | 27.45 | 26.9093 | 10 | 98.03% | 9.803
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.45 | 27.45 | 26.9093 |  | 98.03% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《关于进一步加强红十字应急救护工作的意见》（红总字（2010）101号）文件中“十二、建立应急救护志愿队伍——总会每两年举办一次全国红十字应急救护比赛或演练活动”和2021年下发的《关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》“推广全国和区域、行业应急救护大赛、知识竞赛、应急救护师范单位等群众性科普宣教活动”等相关要求，参与第七届全国红十字应急救护大赛，提升北京市红十字会应急救护培训技能水平。 |  |  |  |  | 9月，举办第七届全国红十字应急救护大赛北京地区预选赛，共18支参赛队参赛。12月，优胜队海淀区代表队代表北京参加全国大赛，荣获团体三等奖、科普视频特等奖，两名队员分获个人单项一、二等奖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办预选赛场次 | ＝1场 |  | 1场 | 5 | 5
|  |  | 参与人员数量 | ＝30人 |  | 约200人 | 3 | 2.1 | 年初指标值设定偏低，实际完成值超年初指标值的500%
|  |  | 预选赛天数 | ＝2天 |  | 2天 | 5 | 5
|  |  | 参与区会和基地数量 | ＝10个 |  | 19个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 参与队员创伤救护技能考核通过率 | ≥80% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 预选赛专家打分通过率 | ＝80% |  | 80% | 3 | 3
|  |  | 参与队员心肺复苏技能考核通过率 | ≥80% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 组织举办预选赛时间 | ≤12月 |  | 9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预选赛费用 | ≤27.45万元 |  | 26.9093万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对培训工作参与性 | 得到提升 |  | 有所提升 | 10 | 9.5 | 大赛宣传待加强
|  |  | 各区会对培训工作重要性认识 | 得到提升 |  | 有所提升 | 10 | 9.5 | 民众的自救呼救意识宣传待提升
|  |  | 北京队成绩较上届大赛 | 得到提升 |  | 有所提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 队员所在单位对预选赛组织满意度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 4.5 | 对参赛队员满意度调查不充分
|  |  | 参与预选赛各区会对预算赛组织满意度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 4.5 | 对队参与区会满意度调查不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。