## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公业务系统建设
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会救援服务中心
项目负责人 |  |  | 孙春光 |  |  | 联系电话 | 010-82891828
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 357 | 14.0525 | 14.0525 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据业务需求建设信息系统，进行中心信息平台的运行检查与维护，履行中心工作职责和正常运行，满足中心事业发展要求、办公需求，实现业务和管理信息化。 |  |  |  |  | 根据中心实际情况，本年度主要进行hr系统的建设，通过标准化的流程和人员信息统一，提高管理效率，项目于2023年9月完成试运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | ＝9个 |  | 1 | 5 | 1.1 | 受中心搬迁时间延后影响，延后部署
|  |  | 建设完成时间 | ＝12个月 |  | ＞12个月 | 10 | 1
|  | 质量指标 | 平均修复时间 | ≤1小时 |  | 30分钟 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每次系统运行维护时间 | ≤4小时 |  | 1小时 | 10 | 10
|  |  | 每次系统故障修复时间 | ≤4小时 |  | 1小时 | 10 | 5
|  |  | 每次系统故障修复响应时间 | ≤15分钟 |  | 15分钟 | 10 | 5
|  | 成本指标 | 办公管理系统（人事、OA系统 | ≤25万元 |  | 14.0525万元 | 2 | 1 | 受中心搬迁时间延后影响，未完成全部部署工作
|  |  | 互联网医院系统 | ≤70万元 |  | 0 | 2 | 0 | 受中心搬迁时间延后影响，延后部署
|  |  | 安防系统 | ≤60万元 |  | 0 | 2 | 0
|  |  | 培训学院系统 | ≤22万元 |  | 0 | 2 | 0
|  |  | 票据管理系统 | ≤5万元 |  | 0 | 2 | 0
|  |  | 库房监控系统 | ≤20万元 |  | 0 | 2 | 0
|  |  | 数字认证和生物识别 | ≤115万元 |  | 0 | 2 | 0
|  |  | 就医陪诊系统 | ≤20万元 |  | 0 | 2 | 0
|  |  | 救援队管理系统 | ≤20万元 |  | 0 | 2 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办事效率提高 | ≤10% |  | 5% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95% |  | 60% | 7 | 1 | 只完成一个系统上线，未满足所有上线需求
总分 | [6 empty] | 100 | 54.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
质量指标 | 提高合法合规性程度
质量指标 | 预算绩效评价效果
时效指标 | 月凭证审核完成进度
时效指标 | 预算项目评价完成进度
经济成本指标 | 财务系统维护费用
经济成本指标 | 预算绩效、审计费用
经济成本指标 | 凭证辅助服务费用
经济成本指标 | 会计咨询服务费用
数量指标 | 预算项目数量
数量指标 | 月凭证数量
可持续影响指标 | 持续保持合法合规性
服务对象满意度指标 | 员工满意度
经济效益指标 | 提高中心形象
经济效益指标 | 提高工作效果