## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医疗病案整理
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会救援服务中心
项目负责人 |  |  | 袁林 |  |  | 联系电话 | 82891821
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11.8 | 0.24 | 0.24 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保全信息真实性、完整性，采取纸质病历档案进行扫描，电子化存档，达到长期、永久保存，保证病历完整性；也极大地方便实时查阅、调取及复印，同时也为科研调阅及流行病学数据分析与统计提供依据。 |  |  |  |  | 累计完成病历整理搬运新址13万余份，未开展病历档案扫描工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扫描病历份数 | ≥80000份 |  | 0 | 20 | 0 | 配合中心迁址，未能按计划开展扫描病例系统项目建设
|  |  | 转运病历份数 | ≥150000份 |  | 150000份 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 运输费用 | ≤1.2万元 |  | 0.24 | 10 | 10
|  |  | 扫描费用 | ≤10万元 |  | 0 | 10 | 0 | 配合中心迁址，未能按计划开展扫描病例系统项目建设
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高实施查阅病例速度 | ≥10% |  | 10% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提高患者复印病例满意率 | ≥10% |  | 10% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 70
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。