## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073365-药房及器械库租赁及建设项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会救援服务中心
项目负责人 |  |  | 宗阳 |  |  | 联系电话 | 18600338426
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 586.504 | 484.9025 | 484.9025 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设药房和器械库，实现中心医用设备及药品耗材的验收、入库、出库、盘存。 |  |  |  |  | 完成租赁并装修建设药房和器械库。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 库房盘点次数 | 12次/年 |  | 12次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 安全重大事故 | 0次 |  | 0次 | 5 | 5
|  |  | 帐卡物标识一致性 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 月物资发货差错率 | ≤5% |  | 5% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 发货时效满足率 | ≥90% |  | 92% | 5 | 5
|  |  | 入库验收时效 | ≤1个小时 |  | 1小时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 库房建设费用 | ≤148.50万元 |  | 100.48万元 | 10 | 7 | 2023年库房下半年开始租赁，租赁时间较短，时间原因，任务尚未完成
|  |  | 库房租赁费用 | ≤438万元 |  | 384.42万元 | 10 | 8 | 2023年库房下半年开始租赁，租赁时间较短，时间原因，任务尚未完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升物资供应时效性 | ≥10% |  | 10% | 10 | 10
|  |  | 提升物资管理效益，避免浪费 | 提高5% |  | 5% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 满足医疗单位库房管理相关规定 | 满足 |  | 满足 | 5 | 5
|  |  | 提高中心形象 | 提高5% |  | 5% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资领取人员满意率 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。